## Export
Id | Site Name | SMP | Proyecto | Sub Proyecto | Region | Integracion | Integracion ACK | GAP IMP | Ejecuta | Fase | SS IMP | AEQB | ABIO | Seguimiento Prioridad 5G | Fecha Ultimo Estado | Tipo Pendiente | Owner | Ing NPO | Estado Estabilidad | Comentario NI | FC Visita 5G | FC Integracion | Revision Calidad | GAP Documentacion | GAP SiteOwner DEC | Estado SSV RFTool | Mediciones | Fecha Medicion | SSV Aprobado | Periodo Estabilidad OK
19102 | BOG.AC Nielsen-2 | SMP-WO-0151389 | 5G | 5G | Centro | 13/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2 Feb: Obstrucción Ant LTE - Pendiente conector AQQN | 23/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/09/2023 | 12/07/2023
19103 | BOG.AeropuertoPA27 | SMP-TMP-E47F61A89E014 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19104 | BOG.AeropuertoPA47 | SMP-TMP-CB574EDB5531C | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19105 | BOG.AeropuertoPA72 | SMP-TMP-295F71BB2DECD | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19106 | BOG.AeropuertoPA84 | SMP-TMP-443B25E8F7868 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19107 | BOG.AeropuertoPA87 | SMP-TMP-46D0BED1C209C | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19108 | BOG.Andino-1 | SMP-WO-0150682 | 5G | 5G | Centro | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0130.Integrando | 0130.Integrando | Lanzamiento-1000-MI_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se revisa el sitio acorde a solicitud, los puertos del FPFH estaban configurados con corte en 16 Amperios, se configuran a 50 Amperios, se desplaza cuadrilla a sitio para realizar pruebas de V&D, al realizar dichas pruebas los RFs siempre estuvieron en servicio y no se presentó ningún reinicio. |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 20/02/2024 | 30/08/2023
19109 | BOG.Andino-2 | SMP-WO-0155505 | 5G | 5G | Centro | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-MI_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza revisión, los puertos del FPFH se encontraban configurados a 16 Amperios, se realiza corrección a 50 Amperios: |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 21/02/2024 | 11/01/2024
19110 | BOG.Andino-3 | SMP-WO-0147431 | 5G | 5G | Centro | 23/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | Lanzamiento-1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 31 Enero TSS se cargaria en W07, a nivel de energia esta en implementacion pero se dara aval para RFIC, de no contar con novedades de CW el RFIC se tendra en W07 | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/08/2023
19111 | BOG.Andino-4 | SMP-WO-0157469 | 5G | 5G | Centro | 13/07/2022 | 13/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | 0001.HW_Nok | 0001.HW_Nok | 1000-SSV_P-MI_P | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB cambiado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 21/02/2024
19112 | BOG.Antiguo Country | SMP-WO-0157791 | 5G | 5G | Centro | 4/08/2022 | 4/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Pendiente descongenar actividad GSM - Energia; TEAM TSS enviara informaicon para que DM valide encendido /// 31 Enero TSS se cargara en W06, a nivel de energia se cuenta con novedad y se podria instalar pero no encender |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/09/2023
19113 | BOG.Antiguo Country-2 | SMP-WO-0166916 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2022 | 7/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 08/02/2024; Problemas de ingreso por solicitud instalación de escalerilla acceso a la azotea donde se ubican los equipo |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 28/10/2023
19114 | BOG.Antiguo Country-3 | SMP-WO-0152216 | 5G | 5G | Centro | 8/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; En proceso carga de TSS W07 - Sin disponibilidad de power (referencia sin existencia) /// 31 Enero TSS se cargara en W06, no se cuenta con HW de power (referencia sin existencia) |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19115 | BOG.Atlantis | SMP-WO-0147436 | 5G | 5G | Centro | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Agradecemos su colaboración con la revisión del sector BOG.Atlantis_G3, el cual presenta constantes intermitencias hacia 4G (video adjunto). Este comportamiento no es normal, teniendo en cuenta que se tiene configurado el anchor a su cosite 4G y a varios sitios vecinos: |  | 7/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 12/02/2024
19116 | BOG.Av Chile | SMP-WO-0154298 | 5G | 5G | Centro | 8/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 23/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | AEQB G1 en falla |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 23/02/2024 | 13/06/2023
19117 | BOG.Av Jimenez | SMP-WO-0166678 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2022 | 3/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0105.En Transito | 0105.En Transito | 1000-Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; En validacion de la propuesta por parte del Ing Alex /// 31 Enero Dany confirma que no requiere ningun aval de energia, TSS se cargaria en W06 de no contar con CW requerida el RFC se daria W07 |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/12/2023
19118 | BOG.Avenida 15 | SMP-TMP-83AD3258308B8 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19119 | BOG.Barraquer | SMP-WO-0157585 | 5G | 5G | Centro | 3/07/2022 | 3/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-SSV_P-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | 31 ENERGIA sin novedad y se debe solicitar permisos como mantenimiento |  | 16/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 12/02/2024
19120 | BOG.Bella Suiza-2 | SMP-WO-0151394 | 5G | 5G | Centro | 20/03/2023 | 24/03/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/06/2023
19121 | BOG.Bellavista | SMP-WO-0151930 | 5G | 5G | Centro | 1/07/2022 | 2/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con sectores OK |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down NOK | 20/02/2024
19122 | BOG.Bellavista-3 | SMP-WO-0230060 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 24/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19123 | BOG.Cabrera 86:H1 | SMP-WO-0192103 | 5G | 5G | Centro | 16/03/2023 | 15/03/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGYTELCOM | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Sitios sin gestión. Sitio con RTWP en UMTS | 23/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 12/02/2024
19124 | BOG.Cabrera-1 | SMP-WO-0170508 | 5G | 5G | Centro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | N/A | N/A | 1000 | 18/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Buenas tardes, Por favor revisar sitio en asunto, nodos 5G y anchor se encuentran bien configurados pero el UE no navega (Ver videos adjuntos). | 22/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 18/02/2024 | 27/09/2023
19125 | BOG.Cabrera-2 | SMP-WO-0151386 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19126 | BOG.Cabrera-3 | SMP-WO-0154707 | 5G | 5G | Centro | 9/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 15/06/2023
19127 | BOG.CAC 74 | SMP-WO-0177271 | 5G | 5G | Centro | 9/02/2023 | 10/02/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Acceso negado por solicitud de arreglos en predio + retiro de materiales, se derivo email a Diana Esquivel /// 06/02/2024; Problemas de acceso por daños en predio. |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/08/2023
19128 | BOG.Calle 100 | SMP-WO-0152871 | 5G | 5G | Centro | 5/07/2022 | 5/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONVERGENTIC | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 6/09/2023
19129 | BOG.Calle 100-2 | SMP-WO-0179932 | 5G | 5G | Centro | 1/12/2022 | 30/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | Obstruccion de sector G2 | 24/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 14/02/2024 | 6/09/2023
19130 | BOG.Calle 100-3 | SMP-TMP-4726E7C368772 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19131 | BOG.Calle 104 | SMP-WO-0205627 | 5G | 5G | Centro | 10/07/2023 | 9/07/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 31 Enero Energia se debe validar y se debe solicitar permisos como mantenimiento | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/09/2023
19132 | BOG.Calle 127 | SMP-WO-0151399 | 5G | 5G | Centro | 31/05/2022 | 16/06/2022 | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | N/A | 1000-Satelitales | 5/02/2024 | Desmontado | Claro |  | Desmontado | Sitio Desmontado |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19133 | BOG.Calle 69 | SMP-WO-0179096 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2022 | 6/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 20/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Por favor tu ayuda con la revisión del sitio en asunto. Apenas que se empieza hacer pruebas en el G3 se presenta la siguiente alarma: | 25/02/2024 | 7/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 20/02/2024 | 13/07/2023
19134 | BOG.Calle 75 | SMP-WO-0151862 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | N/A | SSV_P | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Acceso escalado a Claro. Pend Integrar |  |  | Pendiente Carga RR
19135 | BOG.Calle 82 | SMP-WO-0181758 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2022 | 28/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | Lanzamiento-1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 12/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19136 | BOG.Calle 90 | SMP-WO-0151396 | 5G | 5G | Centro | 21/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza visita para validación según lo reportado, donde encontramos RF apagado, se enciende dejando sector normalizado. | 25/02/2024 | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
19137 | BOG.Calle 90-2:H2 | SMP-WO-0151728 | 5G | 5G | Centro | 24/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; En aprobacion de conceptos /// 31 Enero TSS se cargara en W06, energia sin fc de soliucion |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 29/10/2023
19138 | BOG.Calle 90-2:P1 | SMP-TMP-AE36D48AE733D | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19139 | BOG.Calle 92:H1 | SMP-WO-0151400 | 5G | 5G | Centro | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | tras ejecutada actividad se deja apagados módulos 5G teniendo en cuenta concepto de GI, equipo de fuerza no tiene capacidad y se requiere cambio de Power. |  | 6/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19140 | BOG.Calle 93 | SMP-WO-0177374 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-Vecinos | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19141 | BOG.Calle 94 | SMP-WO-0209637 | 5G | 5G | Centro | 12/05/2022 | 18/07/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0110.Ultima_Milla | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 25/10/2023
19142 | BOG.Calle 94-2 | SMP-WO-0152215 | 5G | 5G | Centro | 16/06/2022 | 18/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0120.Instalando | 0120.Instalando | 1000 | 18/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | De su colaboración revisando el sitio en asunto el cual se encuentra bien configurado nodo y anchor y al realizar pruebas en campo el UE no navega (Ver videos adjuntos). | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 18/02/2024 | 13/08/2023
19143 | BOG.Calle 94-3 | SMP-WO-0151844 | 5G | 5G | Centro | 20/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0001.HW_Nok | 0001.HW_Nok | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; TSS se cargara W07 /// 31 Enero Jorge R Validacion Obstruccion con RF Alex Diaz, escalarlo a Carlos Diaz, ok energia |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/11/2023
19144 | BOG.Calle 95 | SMP-WO-0173039 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2022 | 9/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 20/02/2024 | 13/07/2023
19145 | BOG.Calle 95-2 | SMP-WO-0151727 | 5G | 5G | Centro | 24/11/2022 | 29/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Se requiere aval de Gerardo para definir "Fin ciclo de vida" /// 31 Enero necesita evaluacion estructural, REVISAR CON YURANI, energia pendiente visita por acceso |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Rechazado
19146 | BOG.Calle 95-2:H2 | SMP-WO-0149725 | 5G | 5G | Centro | 26/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0105.En Transito | 0105.En Transito | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; En validacion propuesta enviada al Ing Alex - Energia; TEAM TSS enviara datos para que DM valide encendido /// 31 Enero Jorge R Validacion Obstruccion con RF Alex Diaz, escalarlo a Carlos Diaz, a nivel de energia se proyecta W07 |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 17/11/2023
19147 | BOG.Campo Alegre-3 | SMP-WO-0151861 | 5G | 5G | Centro | 1/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Pendiente descongelar ADJ Sistema Radiante ///31 Enero Jorge R Pendiente Descongelar Trabajos Adicionales, escalado a Junir y Carlos diaz |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19148 | BOG.Candelaria | SMP-TMP-08698EED61DCF | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19149 | BOG.Canton Norte:H1 | SMP-TMP-5E2340D2099AC | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19150 | BOG.Capitolio | SMP-WO-0152214 | 5G | 5G | Centro | 12/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | 1000-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | 2/12/2024; Acceso escalado, sin rta por parte de la administración, Karina realizara seguimiento /// 31 Enero Jorge R Gestion de acceso Pdte Respuesta Presidencia, hay renegociacion de contrato por cambio de piso 7 a 14, Carga de TSS en 08, a nivel de energia hay novedad pero no han podido ingresar |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19151 | BOG.Carrera 11 | SMP-WO-0147439 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Sitio sin gestión. |  | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 6/07/2023
19152 | BOG.Carulla QC | SMP-WO-0149724 | 5G | 5G | Centro | 12/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | UNION | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | Lanzamiento-1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Karina derivara escalacion a la Regional + Johnana /// 31 Enero Jorge R Admin Indica que se encuentra en proceso Juridico, Karina envio a Jhoana Dany hace seguimiento |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/11/2023
19153 | BOG.Casa Medina | SMP-TMP-B5577D9882325 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19154 | BOG.Cementos Tequendama | SMP-WO-0152217 | 5G | 5G | Centro | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Se mantiene con FCW07 /// 31 Enero TSS se cargara en W07 energia ok | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19155 | BOG.Centro 93 | SMP-WO-0209636 | 5G | 5G | Centro | 12/05/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0110.Ultima_Milla | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; TSS Cargado, a la espera de los Conceptos - Unificacion descongelada, se puede cargar TSS W07 /// 31 Enero TSS en proceso de carga energia ok | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado
19156 | BOG.Chico | SMP-WO-0165290 | 5G | 5G | Centro | 8/09/2022 | 9/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | Lanzamiento-1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 19/07/2023
19157 | BOG.Chico Norte | SMP-WO-0173040 | 5G | 5G | Centro | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | AEQB Cambiado exitosamente | 23/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/09/2023
19158 | BOG.Chico Norte-2 | SMP-WO-0147435 | 5G | 5G | Centro | 24/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Se mantiene con FCW07 /// 31 Enero TSS se cargara en W07, energia no tiene HW se proyecta visita para W06 | 29/02/2024 |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 12/07/2023
19159 | BOG.Chico Oriental | SMP-WO-0173034 | 5G | 5G | Centro | 24/10/2022 | 22/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 2/08/2023
19160 | BOG.Chico Reservado-2 | SMP-WO-0178473 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 25/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0720.Rechazo_2 | Enviado | SSV Medido OK | 11/02/2024
19161 | BOG.Chico Reservado-3 | SMP-WO-0147430 | 5G | 5G | Centro | 9/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Acceso Escalado. 2/12/2024; 31 Enero claro confirmara FC de ingreso |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
19162 | BOG.Chico-2 | SMP-WO-0149722 | 5G | 5G | Centro | 23/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales |  |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/09/2023
19163 | BOG.Club Nogal | SMP-TMP-132B139A664D7 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 | K2K | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Asignados a OFG para TBS. | 22/02/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19164 | BOG.Consejo Britanico | SMP-TMP-9172FA52675F1 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19165 | BOG.Dann 94 | SMP-WO-0151402 | 5G | 5G | Centro | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB cambiado OK |  | 12/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 28/08/2023
19166 | BOG.Diagonal 76 | SMP-TMP-9F9D0DC6D2FF6 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19167 | BOG.El Lago-1 | SMP-WO-0147433 | 5G | 5G | Centro | 20/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | En las pruebas realizadas se ve reflejado la ampliación del BW sobre 5G logrando valores de hasta 800Mbps de forma intermitente. El BW de la TX de los sitios que se encuentran definidos para las estaciones está garantizado solamente en la última milla, luego se entra a competir por BW en el backbone IP hasta el servidor iPERF y depende de la congestión que tenga la red en el momento de la prueba. Si se requiere que los thps sean similares al BW de la TX asignado al sitio se debe garantizar la TX entre el nodo y el punto de acceso al cual se va a llegar, pasando por el SGW, PGW e incluso hasta el servidor.” |  | 16/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 15/02/2024
19168 | BOG.El Lago-2 | SMP-WO-0150038 | 5G | 5G | Centro | 20/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 7/08/2023
19169 | BOG.El Virrey | SMP-WO-0151393 | 5G | 5G | Centro | 24/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONECTAR | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; EE Negado por CW, requiere aval de Gerardo - Energia; TEAM TSS enviara informacion a DM para su revision y comentarios /// 31 Enero TSS se cargara en W06, energia No cuenta con HW |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/08/2023
19170 | BOG.Emaus-1 | SMP-WO-0149723 | 5G | 5G | Centro | 26/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 31 Enero sobre carga requiere WR, se cargara tss en W07, ENERGIA sin FC pendiente evaluacion O&M |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 16/08/2023
19171 | BOG.Emaus-2 | SMP-WO-0159122 | 5G | 5G | Centro | 2/08/2022 | 3/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 31 ENERGIA FALTA INFORMACION y se debe solicitar permisos como mantenimiento | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/10/2023
19172 | BOG.Emaus-3 | SMP-WO-0151390 | 5G | 5G | Centro | 2/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 2/10/2023
19173 | BOG.FedeCafeteros | SMP-WO-0193474 | 5G | 5G | Centro | 6/05/2023 | 9/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 29/10/2023
19174 | BOG.Four Seasons 85 | SMP-TMP-3A7D428A8A69E | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19175 | BOG.Francisco Miranda | SMP-WO-0149721 | 5G | 5G | Centro | 13/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONVERGENTIC | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | MOdulos Cambiados OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/08/2023
19176 | BOG.Ginebra-1 | SMP-WO-0151395 | 5G | 5G | Centro | 27/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Carlos/Jennifer, Se realizó visita a BOG.Ginebra-1 y Cambio AEQB Exitoso. y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 12/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 17/12/2023
19177 | BOG.Ginebra-2 | SMP-WO-0166831 | 5G | 5G | Centro | 6/10/2022 | 5/10/2022 | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | N/A | 0116.Acceso_Escalado | 1000-Satelitales | 5/02/2024 | Desmontado | Claro |  | Desmontado | Sitio Desmontado |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/07/2023
19178 | BOG.Glorieta Calle 100 | SMP-WO-0151864 | 5G | 5G | Centro | 31/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | 31 Enero se asume que el HW llegara a los SS el 7 de Feb |  | 14/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
19179 | BOG.Granada | SMP-WO-0171598 | 5G | 5G | Centro | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 28/09/2023
19180 | BOG.Granada-2:H2 | SMP-WO-0152872 | 5G | 5G | Centro | 1/07/2022 | 4/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se realizan pruebas de luz para verificar cruces de sectores no se encuentran cruces - Se realiza config reset del nodo y se carga el XML nuevamente quedando ok - Se realizan las pruebas de V&D en ambos sectores con éxito |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 18/02/2024 | 21/09/2023
19181 | BOG.Granahorrar-1 | SMP-WO-0173037 | 5G | 5G | Centro | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/09/2023
19182 | BOG.Heroes-1 | SMP-WO-0166023 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2022 | 3/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Cambiado OK |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 7/08/2023
19183 | BOG.La Carolina | SMP-WO-0151725 | 5G | 5G | Centro | 16/06/2022 | 19/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0130.Integrando | 0130.Integrando | Lanzamiento-1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Cambiado exitosamente |  | 7/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
19184 | BOG.La Carolina-2 | SMP-WO-0151398 | 5G | 5G | Centro | 31/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/08/2023
19185 | BOG.La Salle | SMP-WO-0151401 | 5G | 5G | Centro | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | De acuerdo al archivo de BW de TX el sitio tiene 1.5Gbps, pero en las pruebas SSV realizadas se presenta thp con valores de 80Mbps hasta 250Mbps para el BW lo que no permite que pasen los test. |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 15/02/2024
19186 | BOG.Los Cerros | SMP-WO-0147434 | 5G | 5G | Centro | 24/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0130.Integrando | N/A | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19187 | BOG.Lourdes-1 | SMP-WO-0151845 | 5G | 5G | Centro | 23/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | Lanzamiento-1000-MI_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Cuadrilla está en campo y hace seguimiento por 2 horas sin reinicios Programar pruebas nuevamente. |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 19/02/2024 | 11/01/2024
19188 | BOG.Molinos Norte | SMP-WO-0152260 | 5G | 5G | Centro | 6/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 4/08/2023
19189 | BOG.Multicentro-2 | SMP-WO-0151391 | 5G | 5G | Centro | 8/06/2022 | 14/02/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB cambiado exitosamente |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
19190 | BOG.Multicentro-3 | SMP-WO-0157467 | 5G | 5G | Centro | 1/07/2022 | 1/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | BUREAUVERITAS | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 4/08/2023
19191 | BOG.Murillo Toro | SMP-WO-0209634 | 5G | 5G | Centro | 15/06/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0070.Pendiente Reservas | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; En validacion propuesta enviada al Ing Alex - Energia confirmada OK por DM /// 31 Enero TSS se cargara en W07, energia Solucion w07 |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 27/09/2023
19192 | BOG.Museo Chico | SMP-WO-0171593 | 5G | 5G | Centro | 3/10/2022 | 4/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se encontro sitio sin gestion en el FPFH, se normaliza y queda ok - Se realizan las pruebas de V&D, quedando ok - Se encontro remanentes de fibrar y cable HDMI sin figurar - Se encontraron modulos RF sin OVP |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 27/06/2023
19193 | BOG.Museo Chico-2 | SMP-WO-0156942 | 5G | 5G | Centro | 1/07/2022 | 4/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0105.En Transito | 0105.En Transito | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; En validacion de la propuesta por parte del Ing Alex /// 31 Enero Pdte Respuesta Vbo Propuesta (RF Alex Diaz), energia ok |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
19194 | BOG.Nogal | SMP-WO-0147432 | 5G | 5G | Centro | 3/07/2022 | 2/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | el modulo se alarma cuando se inician las pruebas, si las pruebas se paran el módulo vuelve a quedar en verde. @Juan Andrade (Nokia) nos ayudas por favor con este caso | 23/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 11/02/2024 | 22/06/2023
19195 | BOG.Nuevo Aeropuerto Multi | SMP-TMP-377236C0E679C | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19196 | BOG.Palacio de Narino | SMP-TMP-A311F7FDB30E2 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | Se debe recopilar Doc. RR y cerrar la documentacion |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV |  | 16/02/2024
19197 | BOG.Palacio-2 | SMP-WO-0190960 | 5G | 5G | Centro | 9/02/2023 | 10/02/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; TSS se mantiene carga W07 - Energia; Esperando autorizacion de ingreso /// 31 Enero TSS se cargara en W07, energia no cuenta con hw power adicional |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/09/2023
19198 | BOG.Parque 93-1 | SMP-TMP-59E185884D027 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0009.Local_Integrado | 0009.Local_Integrado | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Claro Cambia AEQB. |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19199 | BOG.Parque 93-2 | SMP-WO-0209633 | 5G | 5G | Centro | 12/05/2022 | 21/07/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0000.Esperando RFIC | N/A | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Sitio con problemas de acceso, la administracion indica que tiene temas juridicos con CLARO /// 31 Enero TSS se cargara en W07, energia con novedad atendera O&M |  |  | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado
19200 | BOG.Parque 93-3 | SMP-WO-0166915 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2022 | 9/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0000.Esperando RFIC | 0000.Esperando RFIC | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Acceso escalado, administracion no permite por ocupacion de area contratada /// 31 Enero Jorge R Requiere WR con rf se cargara en w07, ENERGIA detenido por negociacion caso escalado a iader por canon, se ocupan mas de 35m2 adicionales |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19201 | BOG.Patria:H1 | SMP-WO-0173038 | 5G | 5G | Centro | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 18/08/2023
19202 | BOG.Patria:H2 | SMP-WO-0164847 | 5G | 5G | Centro | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 19/07/2023
19203 | BOG.Pedregal-2 | SMP-WO-0151931 | 5G | 5G | Centro | 1/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONECTAR | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/09/2023
19204 | BOG.Pedregal-2:H2 | SMP-WO-0155000 | 5G | 5G | Centro | 10/11/2022 | 17/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 4/08/2023
19205 | BOG.Pepe Sierra | SMP-WO-0155726 | 5G | 5G | Centro | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB cambiado OK |  | 7/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 27/07/2023
19206 | BOG.Periodistas-1 | SMP-WO-0162750 | 5G | 5G | Centro | 14/09/2022 | 13/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 14/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19207 | BOG.Periodistas-2 | SMP-WO-0151730 | 5G | 5G | Centro | 20/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 23/02/2024
19208 | BOG.Plaza Bolivar | SMP-WO-0151726 | 5G | 5G | Centro | 9/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 31 Enero Jorge R Pdte Validacion CW energia ok |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
19209 | BOG.Plaza Claro-1 | SMP-WO-0165045 | 5G | 5G | Centro | 5/07/2022 | 6/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | N/A | Lanzamiento-1000-MI_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | FMPA Instalado. Solo pendiente gestión de FPMA. |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 23/02/2024 | 23/09/2023
19210 | BOG.Plaza Claro-2 | SMP-WO-0152258 | 5G | 5G | Centro | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0140.Integrado | N/A | 1000-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Jennifer, Ayer CLARO realizo conferencia con el soporte de TX y personal en campo, normalizando la intermitencia en 4G. |  | 23/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 9/02/2024 | 16/09/2023
19211 | BOG.Plaza Claro-3 | SMP-WO-0152875 | 5G | 5G | Centro | 10/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ELETCOL | 0110.Ultima_Milla | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-MI_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Nodos con gestión OK |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 19/02/2024
19212 | BOG.Plaza Claro-6 | SMP-TMP-B870EBDC2E10D | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19213 | BOG.Procuraduria | SMP-WO-0151911 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0009.Local_Integrado | 0009.Local_Integrado | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos | 6/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Revisar NI Claro | Sitio no aparece en el Netacr |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19214 | BOG.Quinta Camacho | SMP-WO-0149720 | 5G | 5G | Centro | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-Vecinos | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con Anchor por backplane. Radiando OK |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 20/02/2024 | 7/08/2023
19215 | BOG.Quinta Camacho-2 | SMP-WO-0149728 | 5G | 5G | Centro | 20/05/2022 | 20/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-MI_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Se realiza visita a sitio y se hacen pruebas de V&D OK. Por favor validar nuevamente. |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 19/02/2024 | 29/05/2023
19216 | BOG.Quinta Camacho-3 | SMP-WO-0149726 | 5G | 5G | Centro | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | Lanzamiento-1000-MI_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Jennifer, Las alarmas fueron normalizadas. Hola @yeraldin.restrepo@servintelco.com @oliver.gonzalez@servintelco.com Por favor estar atentos ante cualquier requerimiento. |  | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 19/02/2024 | 29/10/2023
19217 | BOG.RB Avenida 15 | SMP-TMP-4C3078483639A | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0009.Local_Integrado | 0009.Local_Integrado | Lanzamiento-1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Asignados a OFG para TBS. | 22/02/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 15/09/2023
19218 | BOG.Rb CAC 74:H1 | SMP-WO-0159411 | 5G | 5G | Centro | 24/09/2022 | 23/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19219 | BOG.Rb Calle 86:P1 | SMP-TMP-62430623D734A | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19220 | BOG.Rb Calle 86:P2 | SMP-TMP-E92084F07C9EA | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19221 | BOG.Rb Calle 86:P6 | SMP-TMP-F20B8D67F9871 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19222 | BOG.Rb Calle 86-2:H1 | SMP-WO-0147427 | 5G | 5G | Centro | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido OK | 14/02/2024
19223 | BOG.Rb Calle 86-2:H3 | SMP-WO-0147428 | 5G | 5G | Centro | 20/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | Lanzamiento-1000-Vecinos | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 23/02/2024 | 17/07/2023
19224 | BOG.Rb Colegio SantoDomingo:P2 | SMP-TMP-39336DF358C75 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Asignados a CAT para TBS | 22/02/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 29/10/2023
19225 | BOG.Rb Comcel | SMP-WO-0147429 | 5G | 5G | Centro | 7/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Cambiado exitosamente. |  | 6/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 12/02/2024 | 10/08/2023
19226 | BOG.Rb Comcel-2 | SMP-WO-0154776 | 5G | 5G | Centro | 6/09/2022 | 5/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 17/08/2023
19227 | BOG.Rb El Virrey-2 | SMP-WO-0173313 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONECTAR | N/A | N/A | SSV_P | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Escalado acceso a claro. Pend Integrar |  |  | Pendiente Carga RR
19228 | BOG.Rb Escuela Caballeria | SMP-WO-0152878 | 5G | 5G | Centro | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0120.Instalando | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 5/09/2023
19229 | BOG.Rb Escuela Caballeria:H1 | SMP-WO-0151729 | 5G | 5G | Centro | 8/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/09/2023
19230 | BOG.Rb Museo Oro | SMP-WO-0176971 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2022 | 13/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0120.Instalando | 0120.Instalando | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/01/2024
19231 | BOG.Rb Palacio:H3 | SMP-WO-0209632 | 5G | 5G | Centro | 5/07/2022 | 6/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SITCOM | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Pendiente instalación de FOTA. se cambiaron AEQB pero sitio se encontraba sin Tx. | 23/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Rechazado
19232 | BOG.Rb Paseo Bolivar | SMP-WO-0166326 | 5G | 5G | Centro | 31/10/2022 | 2/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | por favor su ayuda con la revisión del sitio en mención se encuentra alarmado y sus sectores afectados. | 21/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 30/10/2023
19233 | BOG.RB Santa Paula | SMP-WO-0186767 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2023 | 10/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 12/05/2023
19234 | BOG.Rb Telmex | SMP-WO-0163362 | 5G | 5G | Centro | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 30/10/2023
19235 | BOG.Refugio | SMP-WO-0149727 | 5G | 5G | Centro | 25/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | 0130.Integrando | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 18/02/2024
19236 | BOG.Retiro-1 | SMP-WO-0147438 | 5G | 5G | Centro | 25/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2 Feb: OK - Pendiente conector AQQN | 23/02/2024 | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19237 | BOG.Retiro-2 | SMP-WO-0157468 | 5G | 5G | Centro | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Vecinos | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 7/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 16/09/2023
19238 | BOG.Retiro-3 | SMP-WO-0167495 | 5G | 5G | Centro | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 23/06/2023
19239 | BOG.Rosales | SMP-TMP-5B83ACAE56149 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19240 | BOG.Rosales-2 | SMP-WO-0171597 | 5G | 5G | Centro | 19/10/2022 | 18/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 7/06/2023
19241 | BOG.Rosales-3 | SMP-WO-0169380 | 5G | 5G | Centro | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 26/10/2023
19242 | BOG.Rosales-3p1 | SMP-TMP-5062F91247B31 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19243 | BOG.Salitre Plaza | SMP-WO-0171591 | 5G | 5G | Centro | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0130.Integrando | 1000-MI_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | Sector G1 y G3 con obstruccion. Pendiente OK TSS para ejecutar los cambios. Falla de pruebas de V&D por ventana de manteniemiento simultánea y ya normalizado. El día de hoy se volvió a intentar hacer pruebas sobre el sitio en asunto, se siguen teniendo intermitencia en los sectores a pesar de que se creo anchor desde BOG.Plaza Claro-1 del cual uno de los sectores comparte zona de cobertura. Para las pruebas se esta teniendo en cuenta que en LTE se mantengan conectados al anchor. La intermitencia es visible en todos los sectores, en los recorridos realizados hoy no se logró ver el PCI 48 y en su orientación en cambio aparece el PCI 50 | 24/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 23/02/2024 | 30/05/2023
19244 | BOG.San Patricio-1 | SMP-WO-0173862 | 5G | 5G | Centro | 11/11/2022 | 17/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK. Pend RR |  | 16/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 24/08/2023
19245 | BOG.San Patricio-3:H1 | SMP-WO-0173861 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Claro Cambia AEQB OK |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19246 | BOG.San Patricio-4 | SMP-WO-0173035 | 5G | 5G | Centro | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 23/02/2024 | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
19247 | BOG.Santa Ana-2 | SMP-WO-0211794 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19248 | BOG.Santa Ana-3:H1 | SMP-WO-0221832 | 5G | 5G | Centro | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
19249 | BOG.Santa Barbara-2 | SMP-WO-0151863 | 5G | 5G | Centro | 25/05/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/07/2023
19250 | BOG.Santa Bibiana-3 | SMP-WO-0157466 | 5G | 5G | Centro | 30/06/2022 | 4/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | 2/12/2024; Pendiente descongelar ADJ Sistema Radiante /// 31 Enero Jorge R Pdte Validacion CW energia ok |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
19251 | BOG.Santa Bibiana-4 | SMP-WO-0151928 | 5G | 5G | Centro | 1/07/2022 | 3/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONECTAR | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Se realizó visita a BOG.Santa Bibiana-4 y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 25/05/2023
19252 | BOG.Sergio Arboleda | SMP-WO-0152874 | 5G | 5G | Centro | 3/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 22/02/2024 | 9/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 16/09/2023
19253 | BOG.Teleport-2 | SMP-WO-0154999 | 5G | 5G | Centro | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Carlos/Jennifer, Se realizó visita a BOG.Teleport-2 y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 18/02/2024 | 23/08/2023
19254 | BOG.Terminal de Carga | SMP-TMP-2CDC7092194D7 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0005.Local_No_RFIC | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
19255 | BOG.Tierra Firme | SMP-WO-0163361 | 5G | 5G | Centro | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 31 Enero Energia se debe revisar y se debe solicitar permisos como mantenimiento | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/08/2023
19256 | BOG.Uniandes | SMP-WO-0157560 | 5G | 5G | Centro | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK. Se realizó revisión del nodo 5G de la EB BOG.Uniandes y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 15/09/2023
19257 | BOG.Unicentro-1 | SMP-WO-0152259 | 5G | 5G | Centro | 1/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Cambiado |  | 7/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 14/09/2023
19258 | BOG.Unicentro-2 | SMP-TMP-62D87038580FC | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A | SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
19259 | BOG.Unicentro-4 | SMP-WO-0152257 | 5G | 5G | Centro | 15/06/2022 | 24/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONVERGENTIC | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB cambiado OK. |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 11/08/2023
19260 | BOG.Unicentro-5 | SMP-WO-0151404 | 5G | 5G | Centro | 1/06/2022 | 16/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK. |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 27/07/2023
19261 | BOG.Usaquen Norte | SMP-WO-0179931 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 17/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | No reconoce ABIO. por favor su ayuda con la revisión del sitio en mención, sitio con afectación de servicio. | 21/02/2024 | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 31/08/2023
19262 | BOG.Usaquen-1 | SMP-WO-0151397 | 5G | 5G | Centro | 5/10/2022 | 5/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CONECTAR | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realizó visita a BOG.Usaquen-1 y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 6/08/2023
19263 | BOG.Usaquen-2 | SMP-WO-0151403 | 5G | 5G | Centro | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK. Se realizó visita a BOG.Usaquen-2 y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 15/09/2023
19264 | BOG.Usaquen-3 | SMP-WO-0171594 | 5G | 5G | Centro | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | Obstruccion de sectores | 24/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 13/02/2024
19265 | BOG.Zona Rosa | SMP-WO-0173041 | 5G | 5G | Centro | 15/11/2022 | 12/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Pendiente descongelar actividad GSM /// 31 Enero Jorge R Pdte Validacion Obstruccion con RF Alex Diaz, energia sin conocimiento |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/05/2023
19266 | BOG.Zona T | SMP-TMP-AAB9BD2EB1990 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A | Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20209 | BOG.Calle 90-2:P2 | SMP-TMP-80E927615EA56 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20210 | BOG.Rb Calle 86:P4 | SMP-TMP-FBF26C7E8F914 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20211 | BOG.Rb Calle 86:P5 | SMP-TMP-45334E0DAD39A | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20212 | BOG.Rb Calle 86:P8 | SMP-TMP-0313A16C5AEA7 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20213 | BOG.Santa Ana Oriental ALT1 | SMP-TMP-C9107961376B0 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20214 | BOG.Santa Ana Oriental ALT2 | SMP-TMP-E3FE2B2810F8C | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20215 | BOG.Santa Ana Oriental ALT3 | SMP-TMP-5E932B65F804E | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20216 | BOG.Santa Ana-5 ALT1 | SMP-TMP-A1AB735164DB7 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20217 | BOG.Santa Ana-5 ALT3 | SMP-TMP-AA21D6D69A5B4 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20218 | BOG.Chapinero Norte | SMP-WO-0230984 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
20219 | BOG.IND Fundacion Santafe-2 | SMP-WO-0222338 | 5G | 5G | Centro | 22/12/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Alarmas Energia | Adjuntamos Link Video PRE llegada a sitio donde se observa que el FPFH es existente y se encuentra en falla el cual O&M debe reemplazar. |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
20220 | BOG.Pepe Sierra-3 | SMP-WO-0227836 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Ver la posibilidad de tomar las panorámicas evitando el mimetizaje del sitio. - Incluir en las imágenes de evidencias localización antena 5G, la de 4G de su co-sector, esta imagen nos debe permitir validar su alineación entre si 5G/4G para verificar el respectivo azimut de la antena 5G. |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 13/02/2024
20221 | BOG.Casa Narino | SMP-TMP-460182A0326E0 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20222 | BOG.RPT UrbanRoyal 93 | SMP-TMP-1238BCEC99275 | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20223 | BOG.Av Chile-2 | SMP-TMP-00397F68B914F | 5G | TBD | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20224 | MED.10 con Inferior | SMP-WO-0162397 | 5G | 5G | NorOccidente | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/01/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 12/02/2024 | 6/06/2023
20225 | MED.Aguacatala | SMP-WO-0155728 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/03/2023
20226 | MED.Alpujarra Gobernacion | SMP-TMP-375C3E479DD91 | 5G | TBD | NorOccidente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20227 | MED.Alpujarra | SMP-WO-0162396 | 5G | 5G | NorOccidente | 5/10/2022 | 5/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado y confirmado a NPO reunión. FM Responde Correo |  | 2/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 6/09/2023
20228 | MED.Altos de San Diego | SMP-WO-0159119 | 5G | 5G | NorOccidente | 30/07/2022 | 31/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 31/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/04/2023
20229 | MED.Altos de San Diego-2:H1 | SMP-TMP-08A9481569C60 | 5G | 5G | NorOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20230 | MED.Altos de San Diego-2:H2 | SMP-WO-0177057 | 5G | 5G | NorOccidente | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado y confirmado a NPO reunión. FM Responde Correo |  | 30/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/04/2023
20231 | MED.Altos del Trianon | SMP-TMP-9999B6038DB42 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20232 | MED.Balsos con 34 | SMP-WO-0165293 | 5G | 5G | NorOccidente | 29/08/2022 | 10/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20233 | MED.Balsos con 34-3 | SMP-WO-0173314 | 5G | 5G | NorOccidente | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 6/09/2023
20234 | MED.Balsos con Tesoro | SMP-WO-0159854 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/10/2022 | 11/07/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/10/2022 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 6/09/2023
20235 | MED.Barrio Las Flores | SMP-WO-0159127 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/07/2022 | 27/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Escalado a Claro | 22/02/2024 | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20236 | MED.Campo Amor | SMP-TMP-9651C37C1FD10 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20237 | MED.Carrefour Vegas | SMP-WO-0163363 | 5G | 5G | NorOccidente | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 18/09/2023
20238 | MED.Carulla Palmas | SMP-TMP-F38506E72FB46 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20239 | MED.Casa Justicia | SMP-TMP-EFE5E5AD3D2D1 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20240 | MED.Castropol | SMP-WO-0209622 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 20/02/2024 | 7/08/2023
20241 | MED.CC Capricentro | SMP-WO-0159129 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/07/2022 | 26/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20242 | MED.CC Punto Clave | SMP-WO-0177055 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/11/2022 | 2/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 19/02/2024 | 29/10/2023
20243 | MED.CC Santafe:H1 | SMP-WO-0177054 | 5G | 5G | NorOccidente | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20244 | MED.CC Santafe:H2 | SMP-WO-0163364 | 5G | 5G | NorOccidente | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/06/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV
20245 | MED.CC Santafe | SMP-WO-0177056 | 5G | 5G | NorOccidente | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/09/2023
20246 | MED.CC Tesoro | SMP-WO-0159412 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/06/2023
20247 | MED.Chingi-2 | SMP-TMP-E7E31452F9963 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20248 | MED.Chocho | SMP-WO-0155729 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/09/2023
20249 | MED.City Plaza | SMP-WO-0168358 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/09/2022 | 24/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/09/2023
20250 | MED.Ciudad del Rio | SMP-WO-0178228 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/12/2022 | 2/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza TBS remoto y RF AQQA queda sin alarmas por 40 min. |  | 27/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 13/02/2024 | 10/09/2023
20251 | MED.Cl Manuel Uribe | SMP-WO-0159123 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/11/2022 | 3/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/09/2023
20252 | MED.Cl.Medellin | SMP-WO-0181531 | 5G | 5G | NorOccidente | 6/01/2023 | 6/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/01/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 22/02/2024 | 29/08/2023
20253 | MED.Cl.Rosario Poblado:H1 | SMP-WO-0155730 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 27/06/2023
20254 | MED.Cl.Rosario Poblado:H2 | SMP-WO-0165720 | 5G | 5G | NorOccidente | 12/10/2022 | 18/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 28/06/2023
20255 | MED.Cl.Rosario Poblado | SMP-WO-0171596 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/10/2022 | 24/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 27/06/2023
20256 | MED.Clinica Comfenalco | SMP-TMP-4E21C142D565E | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20257 | MED.Club Campestre | SMP-WO-0162395 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/12/2022 | 30/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 18/09/2023
20258 | MED.Club Country | SMP-WO-0172374 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/06/2023
20259 | MED.Cohan | SMP-WO-0171600 | 5G | 5G | NorOccidente | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 16/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/10/2023
20260 | MED.Cola del Zorro | SMP-WO-0169310 | 5G | 5G | NorOccidente | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio solucionado con cambio de ABIO |  | 25/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 17/07/2023
20261 | MED.Colegiatura | SMP-WO-0171601 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/10/2022 | 10/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
20262 | MED.Cristo Rey | SMP-WO-0159120 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/07/2022 | 18/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 17/07/2023
20263 | MED.Dorado Envigado | SMP-TMP-44FEA318F24C2 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20264 | MED.Drive Inn | SMP-WO-0155727 | 5G | 5G | NorOccidente | 30/06/2022 | 4/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/06/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/07/2023
20265 | MED.El Atravesado | SMP-WO-0187514 | 5G | 5G | NorOccidente | 29/03/2023 | 28/03/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma Externa solucionada 1 Febrero |  | 26/03/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 18/09/2023
20266 | MED.El Portal | SMP-WO-0179591 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/01/2023 | 5/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/01/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/07/2023
20267 | MED.Electronica B | SMP-WO-0155101 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/09/2023
20268 | MED.Ensenanza | SMP-WO-0159121 | 5G | 5G | NorOccidente | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0120.Instalando | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/10/2023
20269 | MED.Envigado Alcaldia | SMP-TMP-B1454BAD2DA2D | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20270 | MED.Envigado Parque | SMP-WO-0160456 | 5G | 5G | NorOccidente | 6/08/2022 | 6/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 31/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/09/2023
20271 | MED.Envigado Parque-2 | SMP-WO-0173863 | 5G | 5G | NorOccidente | 23/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2022 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 29/10/2023
20272 | MED.Envigado Pio XII | SMP-WO-0167202 | 5G | 5G | NorOccidente | 15/09/2022 | 17/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/01/2024
20273 | MED.Envigado San Marcos | SMP-WO-0176773 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/11/2022 | 3/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | Solicitar GPS en Falla. | 29/02/2024 | 30/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20274 | MED.Envigado | SMP-WO-0159131 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/07/2022 | 18/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20275 | MED.Escobero Bajo | SMP-WO-0181242 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/12/2022 | 4/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 4/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
20276 | MED.Escobero | SMP-WO-0165291 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20277 | MED.Esmeraldal Flores:H1 | SMP-WO-0159134 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/10/2022 | 18/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20278 | MED.Esmeraldal Flores | SMP-WO-0167497 | 5G | 5G | NorOccidente | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/07/2023
20279 | MED.Esmeraldal Inter | SMP-WO-0176621 | 5G | 5G | NorOccidente | 26/10/2022 | 31/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 31/07/2023
20280 | MED.Estacion Ayura | SMP-WO-0166028 | 5G | 5G | NorOccidente | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20281 | MED.Exito Poblado | SMP-WO-0159327 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/07/2022 | 22/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 20/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Sync | Alarmas de Sync. El cliente en Medellín se encuentra realizando visitas a las estaciones y nos escalan este problema que se esta presentando el día de hoy, por favor su ayuda lo antes posible ya que están esperando que el sitio se encuentre operativo para realizar mediciones: |  | 14/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/09/2023
20282 | MED.Exito San Antonio | SMP-WO-0166484 | 5G | 5G | NorOccidente | 30/09/2022 | 4/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/09/2023
20283 | MED.Glorieta San Diego | SMP-WO-0176475 | 5G | 5G | NorOccidente | 22/12/2022 | 26/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 20/02/2024 | 23/09/2023
20284 | MED.Guayabal | SMP-WO-0162752 | 5G | 5G | NorOccidente | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 14/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 31/07/2023
20285 | MED.H.General | SMP-WO-0176972 | 5G | 5G | NorOccidente | 13/12/2022 | 12/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | N/A | 0140.Integrado | 1000-MI_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | De acuerdo al archivo de BW de TX el sitio tiene 1.5Gbps, pero en las pruebas SSV realizadas en bajo tráfico se presenta thp con valores promedio por debajo de 150Mbps con un valor máximo de 234Mbps para el BW lo que no permite que pasen los test. | 22/02/2024 | 11/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 15/02/2024 | 22/10/2023
20286 | MED.Hormiguero-2 | SMP-WO-0155001 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/07/2022 | 8/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 29/08/2023
20287 | MED.Hotel Dann | SMP-WO-0162751 | 5G | 5G | NorOccidente | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 21/02/2024 | 7/08/2023
20288 | MED.Hotel Inter | SMP-TMP-26EC649AC1ED3 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20289 | MED.IBM | SMP-WO-0167097 | 5G | 5G | NorOccidente | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 25/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 22/09/2023
20290 | MED.IND CC Premium:H1 | SMP-WO-0162748 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 29/08/2023
20291 | MED.IND CC Premium:H2 | SMP-WO-0162747 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Se observa que en mediciones en campo podría presentarse un posible cruce de sectores para MED.IND CC Premium:H2 , por favor su revisión del problema: El az del sector MED.IND CC Premium:H2_G1 con PCI 373 es de 310° y el punto de medición en campo se encuentra a 80°: |  | 11/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 19/02/2024 | 22/09/2023
20292 | MED.IND CC Premium:H3 | SMP-WO-0162749 | 5G | 5G | NorOccidente | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 19/02/2024
20293 | MED.IND Coltabaco:H1 | SMP-TMP-A7DCC4C6B8CAD | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20294 | MED.IND Parque Tesoro:H1 | SMP-WO-0179370 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20295 | MED.IND Parque Tesoro | SMP-WO-0181529 | 5G | 5G | NorOccidente | [5 empty] | CAT | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20296 | MED.Industriales | SMP-WO-0159132 | 5G | 5G | NorOccidente | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Por favor validar el sitio, actualmente esta operativo |  | 24/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 20/02/2024 | 31/07/2023
20297 | MED.Industriales-3 | SMP-TMP-80E7FC7991CD6 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20298 | MED.Inter | SMP-WO-0174122 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/11/2022 | 2/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 2/08/2023
20299 | MED.Intercambio Aguacatala | SMP-WO-0164846 | 5G | 5G | NorOccidente | 29/08/2022 | 2/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/01/2024
20300 | MED.ISA | SMP-WO-0159126 | 5G | 5G | NorOccidente | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 31/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 22/10/2023
20301 | MED.Itagui | SMP-TMP-64E9153F3005C | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20302 | MED.Kevins | SMP-TMP-4EB23F59A908D | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20303 | MED.La 65:H1 | SMP-WO-0173536 | 5G | 5G | NorOccidente | 8/11/2022 | 8/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 8/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
20304 | MED.La Casona | SMP-WO-0159138 | 5G | 5G | NorOccidente | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/01/2024
20305 | MED.La FLA | SMP-WO-0181347 | 5G | 5G | NorOccidente | 5/12/2022 | 5/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 4/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/01/2024
20306 | MED.La Florida | SMP-WO-0159136 | 5G | 5G | NorOccidente | 3/05/2023 | 4/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 12/02/2024 | 14/01/2024
20307 | MED.La Frontera | SMP-WO-0164370 | 5G | 5G | NorOccidente | 20/08/2022 | 20/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20308 | MED.La Magnolia | SMP-WO-0179369 | 5G | 5G | NorOccidente | 17/12/2022 | 18/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/01/2024
20309 | MED.La Mayoria | SMP-WO-0226861 | 5G | 5G | NorOccidente | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 21/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
20310 | MED.La Paz | SMP-WO-0159125 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
20311 | MED.Las Casitas | SMP-TMP-675471CA96BCA | 5G | 5G | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20312 | MED.Las Palmas | SMP-WO-0159124 | 5G | 5G | NorOccidente | 31/03/2023 | 3/04/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 31/03/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 21/10/2023
20313 | MED.Lleras | SMP-WO-0166327 | 5G | 5G | NorOccidente | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 21/02/2024 | 2/08/2023
20314 | MED.Loma de las Brujas | SMP-TMP-3A359972F18DB | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20315 | MED.Loma de los Benedictinos | SMP-WO-0159992 | 5G | 5G | NorOccidente | 13/08/2022 | 15/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se realiza el cambio de 2 AQQA sitio queda 100% operativo y sin alarmas. - Se adjunta el RR realizado el día 19-01-2024: https://mega.nz/file/rcIyCRJS#yGgnoDxpT5eilSUaf8CVaXskZJICbro0or4zG6kcm70 |  | 12/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
20316 | MED.Loma de los Gonzalez | SMP-WO-0209613 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/01/2024
20317 | MED.Loma Esmeraldal | SMP-WO-0180195 | 5G | 5G | NorOccidente | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se solicita antena MC2 RRV4-65B-R6H4VB-V2 aprobado por juan camilo Zuleta y se logra solventar el tema de obstrucción, ver LINK con RR: https://mega.nz/file/LcBTCZJI#BhiB-rxYL_SFHHd39aeLenzoUPlOvYLEgs298SANY28 |  | 8/01/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
20318 | MED.Los Balsos | SMP-TMP-B1B287A763B7A | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20319 | MED.Los Huesos | SMP-WO-0159133 | 5G | 5G | NorOccidente | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | por favor su ayuda con la revisión del sitio en mención se encuentra alarmado. después de un reset el sitio se normaliza pero al momento vuelve alarmarse | 29/02/2024 | 28/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/09/2023
20320 | MED.Los Sauces | SMP-WO-0159118 | 5G | 5G | NorOccidente | 19/07/2022 | 23/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado y confirmado a NPO reunión. FM Responde Correo |  | 21/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20321 | MED.Mall Industrial | SMP-TMP-4A3E1B6C596AB | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20322 | MED.Manila | SMP-WO-0209612 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  |  | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/08/2023
20323 | MED.Mayorca | SMP-WO-0178094 | 5G | 5G | NorOccidente | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0116.Acceso_Escalado | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
20324 | MED.Megacenter | SMP-WO-0209611 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000-MI_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Claro hace ampliación de BW. Confirmada por Juan Zuleta. |  |  | No Aplica | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 13/02/2024 | 20/08/2023
20325 | MED.Milla de Oro | SMP-WO-0166031 | 5G | 5G | NorOccidente | 22/08/2022 | 24/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20326 | MED.Mirador | SMP-TMP-E4BD10E533CDF | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20327 | MED.Molinos del Viento | SMP-WO-0172622 | 5G | 5G | NorOccidente | 2/11/2022 | 3/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | N/A | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20328 | MED.Monterrey | SMP-WO-0173535 | 5G | 5G | NorOccidente | 9/11/2022 | 9/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 4/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 22/10/2023
20329 | MED.Navitrans | SMP-TMP-7F2B38AE26359 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20330 | MED.New School Palmas | SMP-TMP-FA59B8F870EB0 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20331 | MED.Palmas Euro | SMP-WO-0162754 | 5G | 5G | NorOccidente | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 23/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | No se tiene gestión remota del sitio MED.Palmas Euro y se tiene perdida total de paquetes en PING, por favor su revisión: |  | 11/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 2/08/2023
20332 | MED.Palms Avennue | SMP-WO-0162398 | 5G | 5G | NorOccidente | 21/10/2022 | 24/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recupera gestión remota del sitio en asunto. |  | 23/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20333 | MED.Parque Lleras | SMP-TMP-4D08922EE28A1 | 5G | TBD | NorOccidente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20334 | MED.Patio Bonito | SMP-WO-0159326 | 5G | 5G | NorOccidente | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/06/2023
20335 | MED.Peldar | SMP-WO-0197485 | 5G | 5G | NorOccidente | 4/04/2023 | 4/04/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/04/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/09/2023
20336 | MED.Piazzabella | SMP-WO-0157465 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/07/2022 | 19/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 11/09/2023
20337 | MED.Pintuco | SMP-WO-0209610 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 23/02/2024 | 21/10/2023
20338 | MED.Plaza Mayor Cubo-1 | SMP-WO-0165292 | 5G | 5G | NorOccidente | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | COMTECING | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado 31 Enero 2023 |  | 14/05/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
20339 | MED.Plaza Mayor Norte | SMP-WO-0171599 | 5G | 5G | NorOccidente | 15/05/2023 | 13/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Pend Prueba con el NOC para validar Tx | 29/02/2024 | 14/05/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
20340 | MED.Plaza Mayor Sur-1 | SMP-WO-0230069 | 5G | 5G | NorOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 10/03/2024 | Pendiente Carga RR
20341 | MED.Plaza Mayor | SMP-WO-0159855 | 5G | 5G | NorOccidente | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 5/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/09/2023
20342 | MED.Poblado | SMP-WO-0159137 | 5G | 5G | NorOccidente | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/06/2023
20343 | MED.Punto Clave | SMP-WO-0162399 | 5G | 5G | NorOccidente | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 23/02/2024 | 29/10/2023
20344 | MED.RB Atempi | SMP-WO-0164369 | 5G | 5G | NorOccidente | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20345 | MED.RB Chingui | SMP-WO-0181241 | 5G | 5G | NorOccidente | 10/12/2022 | 11/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
20346 | MED.RB Hato Viejo | SMP-TMP-189720F1DDE5D | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20347 | MED.RB Loma del Escobero | SMP-WO-0172372 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/10/2022 | 7/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
20348 | MED.RB Trianon | SMP-WO-0158183 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20349 | MED.San Antonio | SMP-TMP-E936B9F8653DA | 5G | TBD | NorOccidente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20350 | MED.San Carbon | SMP-WO-0169312 | 5G | 5G | NorOccidente | 3/10/2022 | 4/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/08/2023
20351 | MED.San Diego | SMP-WO-0166918 | 5G | 5G | NorOccidente | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/09/2023
20352 | MED.San Julian | SMP-WO-0159116 | 5G | 5G | NorOccidente | 8/08/2022 | 5/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se logra el cambio de OVP en falla, el sitio queda sin alarmas |  | 11/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 21/08/2023
20353 | MED.San Lucas | SMP-WO-0166917 | 5G | 5G | NorOccidente | 18/10/2022 | 21/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20354 | MED.San Lucas-2 | SMP-WO-0159413 | 5G | 5G | NorOccidente | 7/09/2022 | 9/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 17/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | Falla de GPS confirmada por FM. | 29/02/2024 | 4/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 14/08/2023
20355 | MED.Santa Fe | SMP-WO-0159128 | 5G | 5G | NorOccidente | 19/07/2022 | 26/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Solucionado con Cambio de ABIO. FM responde correo |  | 18/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 22/10/2023
20356 | MED.Santa Fe-2 | SMP-WO-0162753 | 5G | 5G | NorOccidente | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | - De acuerdo con los comentarios de CLARO se confirma gestión Remota en MED.Santa Fe-, adjunto correo |  | 19/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20357 | MED.Santa Maria de los Angeles | SMP-WO-0179288 | 5G | 5G | NorOccidente | 30/11/2022 | 2/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20358 | MED.Santillana | SMP-WO-0181240 | 5G | 5G | NorOccidente | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20359 | MED.Seminario | SMP-TMP-288A39C91E585 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20360 | MED.Sofasa | SMP-TMP-06C50E8B72CCA | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20361 | MED.Tabaco | SMP-WO-0160352 | 5G | 5G | NorOccidente | 6/09/2022 | 6/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 27/06/2023
20362 | MED.Tenche | SMP-WO-0166029 | 5G | 5G | NorOccidente | 24/09/2022 | 29/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 25/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/08/2023
20363 | MED.Tenche-3 | SMP-WO-0169311 | 5G | 5G | NorOccidente | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 15/02/2024
20364 | MED.Tesoro | SMP-WO-0159130 | 5G | 5G | NorOccidente | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/03/2023
20365 | MED.Transversal Inferior | SMP-WO-0152879 | 5G | 5G | NorOccidente | 30/06/2022 | 6/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/06/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 29/10/2023
20366 | MED.Transversal Superior | SMP-WO-0159135 | 5G | 5G | NorOccidente | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado con Cambio de ABIO. FM responde correo |  | 17/07/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 22/10/2023
20367 | MED.Unices | SMP-TMP-5072B9441A6B8 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20368 | MED.Universidad Envigado | SMP-WO-0159853 | 5G | 5G | NorOccidente | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/03/2023
20369 | MED.Vizcaya-1 | SMP-WO-0209609 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recupera gestión del sitio, sectores WO, sin embargo esta pendiente para cambiar la velocidad del pto de 1G a 10GB, se adjunta correo de solicitud del trabajo a IPRAN. |  |  | No Aplica | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 13/02/2024 | 21/03/2023
20370 | MED.Vizcaya-2:H1 | SMP-TMP-6DBDA57A03899 | 5G | 5G | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
20371 | MED.Vizcaya-2 | SMP-WO-0209608 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 26/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 23/09/2023
20372 | MED.Zoologico | SMP-WO-0166679 | 5G | 5G | NorOccidente | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | STI | N/A | 0140.Integrado | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 11/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 7/08/2023
20373 | MED.Zuniga | SMP-WO-0178474 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/12/2022 | 2/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 13/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se realiza cambio de modulo AQQA para el sector G4, se adjunta evidencia |  | 27/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
21583 | BOG.Chico Reservado | SMP-WO-0209635 | 5G | 5G | Centro | 12/05/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0130.Integrando | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Cambiado OK |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 27/10/2023
21584 | BOG.Santa Ana | SMP-WO-0209631 | 5G | 5G | Centro | 12/05/2022 | 28/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 20/09/2023
21635 | BOG.Calle 6 | SMP-WO-0155102 | 5G | 5G | Centro | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Rechazado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 25/08/2023
21636 | BOG.Germania | SMP-WO-0157470 | 5G | 5G | Centro | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
21637 | BOG.Concordia | SMP-WO-0173042 | 5G | 5G | Centro | 22/12/2022 | 24/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000-Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Definir propuestas en WR por tratarse de un sitio complejo /// 31 Enero Jorge R Pdte Validacion Obstruccion con RF Alex Diaz, energia ok |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/01/2024
21638 | BOG.Hangares | SMP-TMP-8C3815042FF5E | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Rechazado
21639 | BOG.Cargo Master | SMP-WO-0157471 | 5G | 5G | Centro | 30/06/2022 | 4/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | UNION | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/08/2023
21640 | BOG.Muelle Int | SMP-TMP-3CA58F2AED850 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0005.Local_No_RFIC | 0005.Local_No_RFIC | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
21641 | BOG.Portal El Dorado | SMP-WO-0164186 | 5G | 5G | Centro | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0105.En Transito | 0105.En Transito | 1000-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 28/08/2023
21642 | BOG.Muelle Nal | SMP-TMP-E66051FCD0102 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
21643 | BOG.Senado-1 | SMP-WO-0209499 | 5G | 5G | Centro | 14/08/2023 | 11/08/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-SSV_P-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales | Acceso Escalado. 2/12/2024; Sin FC de solucion /// 31 Enero claro confirmara FC de ingreso |  | 26/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
21872 | BAR.Altamira | SMP-WO-0176776 | 5G | 5G | Costa | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/03/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 21/02/2024 | 17/06/2023
21873 | BAR.Alto Prado | SMP-WO-0164193 | 5G | 5G | Costa | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Cambiado exitosamente |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 20/08/2023
21874 | BAR.Alto Prado-2 | SMP-WO-0164187 | 5G | 5G | Costa | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Hoy estuvimos en el sitio realizando mediciones y en el sector G3 se presentaron intermitencias que impidieron realizar pruebas exitosas y completas, con el móvil constantemente bajando a 4G durante las pruebas estáticas. Adjunto evidencias para que por favor nos ayuden con la revisión de fibras y HW en sitio ya que el mismo es de los sitios de Primer Anillo de los Prioritarios para el Lanzamiento Comercial: |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 15/02/2024 | 17/06/2023
21875 | BAR.Altos de Riomar-2 (P1) | SMP-WO-0168443 | 5G | 5G | Costa | 16/10/2022 | 15/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 3/05/2023
21876 | BAR.Altos del Limonar | SMP-WO-0195172 | 5G | 5G | Costa | 12/05/2023 | 13/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Problema Acceso por incumplimiento de contrato |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/08/2023
21877 | BAR.Altos del Limonar-2 (P1) | SMP-TMP-14B3F37B63162 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Revisar NI Claro | Alarma de LOS |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 28/09/2023
21878 | BAR.Altos Riomar | SMP-WO-0195498 | 5G | 5G | Costa | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Ayer se visitó el sitio para mediciones SSV y el sector G3 (PCI-398) no fue visible en campo. Adicionalmente en el sector G2 (PCI-396) se presentan intermitencias muy recurrentes de pasos 5G-4G-5G que impiden ejecutar pruebas estáticas estando en linea de vista directa hacia la antena (adjunto video con comportamiento observado donde se presentan transiciones constantes inferiores a 1 segundo). | 23/02/2024 | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 14/02/2024
21879 | BAR.Blue Garden (P1) | SMP-WO-0164680 | 5G | 5G | Costa | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 3/05/2023
21880 | BAR.Blue Garden (P2) | SMP-WO-0166922 | 5G | 5G | Costa | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Escalado a Claro por capacidad de energía | 22/02/2024 | 5/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21881 | BAR.Boulevard 59 (P1) | SMP-WO-0164670 | 5G | 5G | Costa | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se configura ok cambio de equipo de radio. |  | 1/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/05/2023
21882 | BAR.Buenavista-2 (P1) | SMP-WO-0166919 | 5G | 5G | Costa | 26/10/2022 | 25/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Ayer estuvimos en el sitio realizando mediciones y en los 3 sectores se presentaron intermitencias que impidieron realizar pruebas exitosas y completas. En los 3 sectores el móvil constantemente pierde la conexión a 5G y se pasa a 4G durante las pruebas estáticas. Adjunto evidencias para que por favor nos ayuden con la revisión de fibras y HW en sitio ya que el mismo es de los sitios de Primer Anillo de los Prioritarios para el Lanzamiento Comercial: |  | 21/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 21/02/2024 | 4/05/2023
21883 | BAR.Buenavista-2 (P2) | SMP-WO-0164683 | 5G | 5G | Costa | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000-Prensa | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado 13 Enero. Notificado en ultima reunión entre NI-NPO |  | 4/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 11/02/2024 | 4/05/2023
21884 | BAR.Buenavista-2 (P3) | SMP-WO-0164681 | 5G | 5G | Costa | 30/08/2022 | 10/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000-MI_P | 19/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Buen dia Liz/Sebastian, BAR.Buenavista-2 (P3) podrían ayudarnos a validar el sistema de energía nuevo implementado en sitio, dado que está presentando reinicios constantes con el encendido de 5G, el sitio es Iconico y hace parte de los obligatorios a ser encendidos durante el lanzamiento. Quedamos atentos, Muchas gracias. | 21/02/2024 | 30/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 14/02/2024 | 20/08/2023
21885 | BAR.Buenavista-3 (P1) | SMP-TMP-CC2EB0A571505 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Revisar NI Claro | Alarma de LOS |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 19/10/2023
21886 | BAR.Buenavista-3 | SMP-WO-0164189 | 5G | 5G | Costa | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Integrado. Se actualiza XMl, Solucionado |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 14/02/2024 | 4/05/2023
21887 | BAR.Buenavista-4 (P1) | SMP-TMP-1A7A042652472 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Revisar NI Claro | Alarma de LOS |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 28/09/2023
21888 | BAR.Buenavista-5 (P1) | SMP-TMP-F5089940BCEE7 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado | SSV Medido OK | 14/02/2024 | 23/08/2023
21889 | BAR.Calle 72 | SMP-WO-0164671 | 5G | 5G | Costa | 9/09/2022 | 9/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 4/05/2023
21890 | BAR.Calle 76 (P2) | SMP-WO-0164678 | 5G | 5G | Costa | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ELETCOL | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | Por favor su ayuda con la revisión del sitio en asunto, el cual presenta bajos niveles de throughput al ser medidios tanto en horario de alto tráfico como en horario de bajo tráfico. Los mismos no se corresponden con el BW que en teoría se tiene asignado a nivel de TX. |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 11/02/2024 | 4/05/2023
21891 | BAR.Calle 80:H4 | SMP-WO-0164675 | 5G | 5G | Costa | 23/12/2022 | 22/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 22/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 4/05/2023
21892 | BAR.Calle 82 | SMP-WO-0164188 | 5G | 5G | Costa | 15/10/2022 | 13/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 23/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
21893 | BAR.Calle 93 (P1) | SMP-WO-0173208 | 5G | 5G | Costa | 17/01/2023 | 6/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | se confirma por parte de claro instalación de rectificadores adicionales |  | 21/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 13/08/2023
21894 | BAR.Caribe | SMP-WO-0164195 | 5G | 5G | Costa | 26/11/2022 | 26/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 19/02/2024 | 13/08/2023
21895 | BAR.Caridad del Cobre | SMP-WO-0164196 | 5G | 5G | Costa | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Buen día Liz, Podrías ayudarnos a escalar este sitio, el cual ha tenido cambios a nivel de equipo de radio, Pero actualmente no cuenta con Gestion remota, |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 5/05/2023
21896 | BAR.Carulla 72 | SMP-WO-0164674 | 5G | 5G | Costa | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 5/05/2023
21897 | BAR.Castellana | SMP-WO-0164197 | 5G | 5G | Costa | 2/11/2022 | 2/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 23/02/2024 | 5/05/2023
21898 | BAR.Caujaral | SMP-WO-0181243 | 5G | 5G | Costa | 16/12/2022 | 15/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 20/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | Sitio, tiene gestion OK, sin embargo GPS alarmado pendiente de cambio. Ya en solicitud de repuesto. | 28/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 19/10/2023
21899 | BAR.Caujaral-2:H2 | SMP-WO-0164679 | 5G | 5G | Costa | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/10/2023
21900 | BAR.CCM:H1 | SMP-WO-0164194 | 5G | 5G | Costa | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se soluciona falla de GPS. |  | 1/02/2024 | Pendiente Aval Claro-Detencion SLA | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 22/02/2024 | 22/06/2023
21901 | BAR.Centro Ejecutivo-2 (P1) | SMP-WO-0164637 | 5G | 5G | Costa | 29/08/2022 | 7/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Pendiente Aval Claro-Detencion SLA | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/10/2023
21902 | BAR.Ciudad Jardin | SMP-WO-0166034 | 5G | 5G | Costa | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Integrado OK |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/10/2023
21903 | BAR.Club Caujaral | SMP-WO-0176774 | 5G | 5G | Costa | 10/01/2023 | 6/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Escalado a Claro por falla de Tx |  | 28/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
21904 | BAR.Concretos (P1) | SMP-WO-0181086 | 5G | 5G | Costa | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21905 | BAR.Country (P3) | SMP-TMP-877FCA4707F0C | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Revisar NI Claro | Falla de Failure in optical interface |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 23/08/2023
21906 | BAR.Country Club-2 (P1) | SMP-WO-0164850 | 5G | 5G | Costa | 4/09/2022 | 3/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 23/02/2024 | 24/07/2023
21907 | BAR.Cumbre | SMP-WO-0169381 | 5G | 5G | Costa | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 14/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/07/2023
21908 | BAR.Delicias-2 | SMP-WO-0181532 | 5G | 5G | Costa | 3/01/2023 | 3/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ELETCOL | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 29/02/2024 |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/07/2023
21909 | BAR.El Golf | SMP-WO-0164684 | 5G | 5G | Costa | 4/10/2022 | 4/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 1/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/07/2023
21910 | BAR.Elias Chewing (P1) | SMP-WO-0173207 | 5G | 5G | Costa | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se soluciona falla de ABIO y queda sitio operativo. |  | 17/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 9/02/2024 | 2/08/2023
21911 | BAR.Ernesto Cortissoz P1 | SMP-WO-0172376 | 5G | 5G | Costa | 21/11/2022 | 20/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0116.Acceso_Escalado | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 10/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
21912 | BAR.Exito | SMP-WO-0164685 | 5G | 5G | Costa | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/08/2023
21913 | BAR.Exito-2 (P1) | SMP-WO-0164849 | 5G | 5G | Costa | 11/10/2022 | 12/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21914 | BAR.Exito-2 (P2) | SMP-WO-0168445 | 5G | 5G | Costa | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ELETCOL | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 24/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
21915 | BAR.Gran Centro-2 | SMP-WO-0166486 | 5G | 5G | Costa | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma restablecimiento de servicios luego de ajustes realizados por personal de IPRAN, |  | 24/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 2/08/2023
21916 | BAR.Granabastos-2 | SMP-WO-0168596 | 5G | 5G | Costa | 29/03/2023 | 29/03/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | 0001.HW_Nok | 0001.HW_Nok | 1000-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
21917 | BAR.Hilton Garden (P2) | SMP-WO-0164669 | 5G | 5G | Costa | 29/08/2022 | 31/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000-Prensa | 18/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Por favor su ayuda con revisión del sitio. Se presenta intermitencia que no permite realizar mediciones SSV en ninguno de los sectores debido a que constantemente se pasa la conexión a LTE. También se presentan eventos de tput 0 estando bajo cobertura 5G; Se observan alarms de fallas de transporte tanto a nivel S1 como a nivel X2: | 22/02/2024 | 25/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 18/02/2024 | 13/08/2023
21918 | BAR.IND Energia Solar-2 | SMP-WO-0193239 | 5G | 5G | Costa | 9/08/2023 | 9/08/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 29/02/2024 | 20/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/10/2023
21919 | BAR.Las Flores | SMP-WO-0166323 | 5G | 5G | Costa | 4/09/2022 | 3/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/10/2023
21920 | BAR.Makro | SMP-WO-0195171 | 5G | 5G | Costa | 3/04/2023 | 3/04/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0110.Ultima_Milla | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Sin aprobación cosite | 29/02/2024 |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/08/2023
21921 | BAR.Miramar-1 | SMP-WO-0164192 | 5G | 5G | Costa | 16/09/2022 | 1/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 29/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21922 | BAR.Miramar-2 (P1) | SMP-TMP-5F81DB60A1B6C | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Intermitencia del servicio 5G y se pasa a 4G. |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 19/10/2023
21923 | BAR.Miramar-2 | SMP-TMP-56E01C2B1992F | 5G | TBD | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
21924 | BAR.Pa la Playa (P1) | SMP-WO-0166920 | 5G | 5G | Costa | 8/11/2022 | 8/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21925 | BAR.Pa la Playa | SMP-WO-0164668 | 5G | 5G | Costa | 3/10/2022 | 3/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0105.En Transito | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 9/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/08/2023
21926 | BAR.Palmas del Rio | SMP-WO-0166324 | 5G | 5G | Costa | 4/09/2022 | 3/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 8/08/2023
21927 | BAR.Paraiso | SMP-WO-0164667 | 5G | 5G | Costa | 1/01/2023 | 30/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ULTRATEL | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/10/2023
21928 | BAR.Paraiso-2 (P1) | SMP-WO-0166924 | 5G | 5G | Costa | 14/10/2022 | 14/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 13/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 8/08/2023
21929 | BAR.Parque Padilla (P1) | SMP-WO-0166025 | 5G | 5G | Costa | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se visita y se soluciona en campo. Sitio desbloquea con normalidad. |  | 14/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 8/08/2023
21930 | BAR.Parque Padilla (P2) | SMP-WO-0164677 | 5G | 5G | Costa | 1/09/2022 | 1/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Ultimo pendiente NI soluionado 10 Enero |  | 3/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 9/08/2023
21931 | BAR.Parque Rosado (P1) | SMP-WO-0166485 | 5G | 5G | Costa | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 21/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/10/2023
21932 | BAR.Parque Rosado (P3) | SMP-TMP-CC566325F4DC8 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 23/08/2023
21933 | BAR.Parque Rosado (P4) | SMP-WO-0171605 | 5G | 5G | Costa | 4/12/2022 | 2/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | BW ampliado a 500Mb |  | 1/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 13/08/2023
21934 | BAR.Patinodromo | SMP-WO-0166033 | 5G | 5G | Costa | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 3/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 9/08/2023
21935 | BAR.Pelu | SMP-WO-0191151 | 5G | 5G | Costa | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado 3 Febrero |  | 23/02/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV |  | 16/02/2024
21936 | BAR.Porsche | SMP-WO-0166329 | 5G | 5G | Costa | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 8/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21937 | BAR.Prado-1 | SMP-WO-0176469 | 5G | 5G | Costa | 1/02/2023 | 1/02/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | Lanzamiento-1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Problema ingreso por filtraciones |  |  | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 9/08/2023
21938 | BAR.Prado-2 | SMP-WO-0167709 | 5G | 5G | Costa | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 13/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 19/02/2024 | 25/10/2023
21939 | BAR.Prado-3:H4 | SMP-WO-0182363 | 5G | 5G | Costa | 2/01/2023 | 2/01/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado 30 Enero. |  | 1/02/2024 | Rechazado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 9/08/2023
21940 | BAR.Price Smart (P1) | SMP-WO-0164672 | 5G | 5G | Costa | 30/09/2022 | 22/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado 6 Enero |  | 15/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 9/08/2023
21941 | BAR.RB Calle 70 (P1) | SMP-WO-0166488 | 5G | 5G | Costa | 16/09/2022 | 5/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Ultimo pendiente NI solucionado 17 Enero |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 19/02/2024 | 10/08/2023
21942 | BAR.RB Campestre | SMP-WO-0205628 | 5G | 5G | Costa | 6/10/2023 | 11/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0119.MoS | 0119.MoS | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Sin ingreso | 29/02/2024 | 13/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado |  |  | 7/02/2024
21943 | BAR.RB Club Italiano H2 | SMP-WO-0166923 | 5G | 5G | Costa | 4/10/2022 | 4/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/08/2023
21944 | BAR.RB Puerta del Sol (P2) | SMP-WO-0166921 | 5G | 5G | Costa | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 27/12/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/08/2023
21945 | BAR.RB Via 40 | SMP-WO-0164848 | 5G | 5G | Costa | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/08/2023
21946 | BAR.Riomar | SMP-WO-0191150 | 5G | 5G | Costa | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Integrado OK |  | 8/02/2024 | Rechazado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/10/2023
21947 | BAR.Riomar-2 H3 | SMP-WO-0166036 | 5G | 5G | Costa | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Integrado OK |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 17/02/2024 | 13/08/2023
21948 | BAR.Romelio | SMP-WO-0166032 | 5G | 5G | Costa | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | Por favor su ayuda con la revisión del sitio en asunto, el cual presenta bajos niveles de throughput al ser medidios tanto en horario de alto tráfico como en horario de bajo tráfico. Los mismos no se corresponden con el BW que en teoría se tiene asignado a nivel de TX. |  | 13/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 11/02/2024 | 10/08/2023
21949 | BAR.Santa Monica | SMP-WO-0164190 | 5G | 5G | Costa | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | 0120.Instalando | 0120.Instalando | Lanzamiento-1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Cambio de modulos OK |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/08/2023
21950 | BAR.Sao 93 (P2) | SMP-TMP-0C4CAEEC81211 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
21951 | BAR.Sorrento | SMP-WO-0164682 | 5G | 5G | Costa | 2/11/2022 | 25/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 18/02/2024 | 20/08/2023
21952 | BAR.Springfield:H2 | SMP-WO-0164676 | 5G | 5G | Costa | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OFG | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21953 | BAR.Springfield:H3 | SMP-WO-0166330 | 5G | 5G | Costa | 1/09/2022 | 1/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 7/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/08/2023
21954 | BAR.Springfield-2:H1 | SMP-WO-0171603 | 5G | 5G | Costa | 3/11/2022 | 3/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | LITEYCA | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Energia | Pend Visita confirmación Energía. Dueño de la casa no se encuentra para ingreso | 23/02/2024 | 15/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/08/2023
21955 | BAR.Suri Salcedo | SMP-WO-0164673 | 5G | 5G | Costa | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ULTRATEL | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/08/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 18/02/2024 | 20/08/2023
21956 | BAR.Tabor | SMP-WO-0167499 | 5G | 5G | Costa | 21/11/2022 | 20/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | ULTRATEL | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se cambia AQQA. |  | 12/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/08/2023
21957 | BAR.Torcoroma | SMP-WO-0169313 | 5G | 5G | Costa | 23/10/2022 | 22/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/10/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 10/08/2023
21958 | BAR.Uniautonoma (P2) | SMP-TMP-0E50CFF289D07 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 29/08/2023
21959 | BAR.Uninorte | SMP-WO-0173043 | 5G | 5G | Costa | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0117.HSEQ | 0117.HSEQ | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Están modificando la torre. No se puede intervenir hasta mediados de MArzo | 11/03/2024 | 20/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/08/2023
21960 | BAR.Uninorte-2 (P1) | SMP-WO-0177375 | 5G | 5G | Costa | 11/11/2022 | 9/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado 13 Enero |  | 10/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 13/08/2023
21961 | BAR.Uninorte-2 (P2) | SMP-WO-0179289 | 5G | 5G | Costa | 24/12/2022 | 24/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | BAR.Uninorte-2 (P2) el día de hoy se realizaron pruebas de DT y se encontró que en el sector 3 los móviles no detectan el sector y por lo tanto no se conectan al mismo, agradezco realizar una validación del sitio. | 26/02/2024 | 18/11/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 20/02/2024 | 13/08/2023
21962 | BAR.Uninorte-2 | SMP-WO-0166035 | 5G | 5G | Costa | 2/09/2022 | 2/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Falla Tx Escalada a Claro |  | 1/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/10/2023
21963 | BAR.Via 40-4 (P1) | SMP-WO-0166027 | 5G | 5G | Costa | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 18/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Por favor su ayuda con revisión del sitio. Se presenta intermitencia que no permite realizar mediciones SSV en ninguno de los sectores debido a que constantemente se pasa la conexión a LTE. | 26/02/2024 | 1/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 17/02/2024 | 13/08/2023
21964 | BAR.Villa Santos | SMP-WO-0166024 | 5G | 5G | Costa | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/09/2022 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 10/08/2023
21965 | BAR.Villa Santos-2 | SMP-WO-0168356 | 5G | 5G | Costa | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 21/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Solo tienen 3 rectificadores. Consumo no tiene como suministrarse. |  | 15/02/2024 | Rechazado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 19/02/2024 | 11/08/2023
21966 | BAR.Villacountry | SMP-WO-0173036 | 5G | 5G | Costa | 8/11/2022 | 6/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 11/08/2023
21967 | BAR.Villacountry-2:H2 | SMP-WO-0166332 | 5G | 5G | Costa | 29/11/2022 | 28/11/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | TELECOM5G | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 11/08/2023
21968 | BAR.Villacountry-2:H3 | SMP-WO-0192254 | 5G | 5G | Costa | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CINCO | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | AEQB Integrado OK |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 20/08/2023
21969 | BAR.Villacountry-3 | SMP-WO-0164636 | 5G | 5G | Costa | 27/08/2022 | 30/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SERVINTELCO | 0140.Integrado | 0140.Integrado | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | En el siguiente sitio BAR.Villacountry-3 el día de hoy se realizaron pruebas de DT y se encontró que en el sector 3 los móviles no detectan el sector y por lo tanto no se conectan al mismo, agradezco realizar una validación del sitio. | 23/02/2024 | 25/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 19/02/2024 | 11/08/2023
21970 | BAR.Villasantos-3 (P1) | SMP-TMP-44FF78C7DA491 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Claro Cambia AEQB OK |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado |  |  | 29/08/2023
21971 | BAR.Zoologico | SMP-WO-0164191 | 5G | 5G | Costa | 25/08/2022 | 31/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Aun no se ha podido cambiar AEQB. Problema de Acceso escalado a Claro |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 11/08/2023
22379 | BCA.La Libertad-2 | SMP-WO-0209639 | 5G | 5G | Oriente | 11/06/2022 | 2/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/09/2023
22380 | BCA.Terminal | SMP-WO-0209638 | 5G | 5G | Oriente | 11/06/2022 | 2/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0105.En Transito | 0105.En Transito | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  |  |  | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 8/08/2023
22381 | BOG.Campo Alegre | SMP-WO-0173044 | 5G | 5G | Centro | 31/10/2022 | 28/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | SPADE_ITT | 0070.Pendiente Reservas | 0070.Pendiente Reservas | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Pendiente descongelar actividad GSM /// 31 Enero Jorge R Pendiente Descongelar Trabajos Adicionales, escalado a Junir y Carlos diaz |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/08/2023
22382 | BOG.Feria | SMP-WO-0164851 | 5G | 5G | Centro | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | Obstruccion de sectores | 23/02/2024 |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 13/02/2024
22383 | BOG.Corferias | SMP-TMP-CDF48C4E336F5 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_1 |  | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 7/03/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
22384 | BOG.Corferias-2 | SMP-TMP-F527B72DA0FB6 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Se debe recopilar Doc. RR y cerrar la documentacion |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV | Shake Down OK | 13/02/2024
22385 | BOG.Corferias-3 | SMP-TMP-E39F51E9EAF74 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sin alarmas y con SSV Aprobado. Fue asignado a CAT |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 27/09/2023
22386 | BOG.Corferias-4 | SMP-TMP-03CD7D8543DCF | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Se realiza validación y revisión del sitio con soporte de Care, se evidencia sitio sin alarmas. @Jorge Orozco por favor no programar visita por ahora. |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Rechazado | SSV Medido OK | 20/02/2024
22387 | BOG.Corferias-5 | SMP-TMP-9D0763CCE042A | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Asignados a CAT para TBS. Sin alarmas de sincronismo. |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Rechazado | SSV Medido OK | 20/02/2024
22388 | BOG.Teleport | SMP-WO-0168444 | 5G | 5G | Centro | 6/10/2022 | 10/10/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | RSE | N/A | 0110.Ultima_Milla | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 15/09/2023
22389 | BOG.Telmex Suba | SMP-TMP-D9A66ACA51E80 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_1 |  | N/A | 0140.Integrado | 1000-SSV_P-Satelitales | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
22390 | BOG.Multicentro-1 | SMP-WO-0166037 | 5G | 5G | Centro | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | K2K | 0130.Integrando | 0130.Integrando | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB cambiado exitosamente. |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 18/02/2024 | 31/08/2023
22391 | BOG.Bella Suiza | SMP-WO-0157561 | 5G | 5G | Centro | 25/07/2022 | 27/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0070.Pendiente Reservas | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | 2/12/2024; Se visitara para recopilar información adiiconal para presentar propuesta en WR /// 31 Enero se debe realizar WR FC CARGA TSS W07, energia sin fc |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 27/03/2023
22526 | MED.H Infantil | SMP-WO-0209615 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 24/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 22/10/2023
22527 | MED.Jardin Botanico | SMP-WO-0209614 | 5G | 5G | NorOccidente | 1/01/2022 | 15/08/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/01/2022 | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 24/09/2023
22952 | CAL.Av Colombia | SMP-WO-0209628 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 4/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0140.Integrado | N/A | Lanzamiento-1000-Prensa | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | ModuloRF Cambiado OK |  | 9/02/2024 | En Revision RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 11/02/2024 | 21/09/2023
22953 | CAL.Centenario | SMP-WO-0209626 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 5/08/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0140.Integrado | N/A | Lanzamiento-1000-Vecinos-Prensa | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma que se realizo visita a sitio a fin de Validar curce de sectores y culminacion de adecuaciones solciitadas dejando el Nodo sin problemas |  | 9/02/2024 | Rechazado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 15/02/2024 | 21/09/2023
22954 | CAL.San Andresito | SMP-WO-0209623 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 3/07/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0140.Integrado | N/A | Lanzamiento-1000-Vecinos | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 19/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 25/04/2023
22955 | CAL.La Fes | SMP-WO-0209624 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 25/07/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0140.Integrado | N/A | Lanzamiento-1000-Vecinos | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado OK |  | 14/02/2024 | Rechazado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/09/2023
22956 | CAL.Juanambu | SMP-WO-0209625 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 24/07/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0140.Integrado | N/A | 1000-Vecinos | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | AEQB Cambiado exitosamente |  | 14/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 21/09/2023
22957 | CAL.Altos de Juanambu | SMP-WO-0209629 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 23/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | 0105.En Transito | N/A | 1000-Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB | Trabajo en conjunto de CW. | 7/03/2024 | 29/03/2024 | Pendiente Carga RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/09/2023
22958 | CAL.Carrefour Norte | SMP-WO-0209627 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 24/06/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-MI_P-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 22/02/2024 | 25/04/2023
22959 | CAL.Acopi | SMP-WO-0209630 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/06/2022 | 26/12/2022 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  |  | No Aplica | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 20/09/2023
36249 | BCA.TEMP ECP Club Miramar | SMP-WO-0199983 | 5G | 5G | Oriente | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_1 | INGETEL | 0116.Acceso_Escalado | 0116.Acceso_Escalado | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Cambio AEQB |  | 29/02/2024 |  | Pendiente Carga RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/09/2023
37178 | BOG.Temp Mintic | SMP-TMP-3DA0EB8D90D9C | 5G | 5G | Centro | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV |  | 22/02/2024
37773 | BOG.Bosque Calderon | SMP-WO-0223993 | 5G | 5G | Centro | 31/01/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
37774 | BOG.Chapinero Alto | SMP-WO-0219352 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | GSM Unificado |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Rechazado | Shake Down NOK | 17/02/2024
37775 | BOG.Chapinero-1 | SMP-WO-0222189 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión remota y sin alarmas. Se envía evidencia a NPO. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
37776 | BOG.Exito 53-2 | SMP-WO-0222668 | 5G | 5G | Centro | 28/12/2023 | 2/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza revisión del sitio, RFs operativos y sectores bloqueados. |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 20/02/2024
37777 | BOG.Granahorrar-2 | SMP-WO-0218962 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarma Minor EXT Alarmas | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 11/02/2024
37778 | BOG.Hospital Militar | SMP-WO-0221143 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37779 | BOG.Ingemar | SMP-WO-0224562 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 14/02/2024
37780 | BOG.La Salle-2 | SMP-WO-0219441 | 5G | 5G | Centro | 5/02/2024 | 6/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Se observa BOG.La Salle-2 solicitan en el Super Diseño TM = 3° en G1 y TM = 10° en G2, en las imágenes realizadas en Campo tenemos TM = 3.75° en G1 y para G2 TM = 10.6°, como se puede ver la fracción en muy alta por lo que podemos afirmar que para G1 se tiene un TM = 4° y para G2 un TM = 11° . Agradezco su gestión con la presente solicitud de corrección. Imagen tomada del SD. | 25/02/2024 | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 14/02/2024
37781 | BOG.Lourdes | SMP-WO-0221361 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 7/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | • Se cambio el cable DC que se conecta desde los ovps hacia las antenas en los sectores G1-G2. • Se realiza toma de reporte radiante • Se reubica antena de G2 en mástil libre del soporte tipo H Cambio de cable DC |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido OK | 14/02/2024
37782 | BOG.Marly-1 | SMP-WO-0227409 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 22/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
37783 | BOG.Marly-2 | SMP-WO-0218931 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Sitio se encuentra con gestión remota |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 12/02/2024
37784 | BOG.Pedagogica | SMP-WO-0221369 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | De acuerdo al archivo de BW de TX el sitio tiene 500Mbps, pero en las pruebas SSV realizadas se presenta thp con valores de 96Mbps en horas de bajo tráfico para un BW aprox de 100Mbps lo que no permite que pasen los test. |  | 23/11/2023 | Aprobado RR |  |  | Rechazado | SSV Medido NOK | 20/02/2024
37785 | BOG.Rb Calle 49 | SMP-WO-0231625 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR
37786 | BOG.Rb Ortizo | SMP-WO-0221140 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 17/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | - Se actualiza el RR del sitio con respecto al CLAREANCE - Se identifica que el ABIO esta en falla y requiere cambio, @Ricardo Penuela.col @Jonathan Garcia su valiosa ayuda para que se pueda solicitar estos adicionales | 23/02/2024 | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido NOK | 12/02/2024
37787 | BOG.Santo Tomas | SMP-WO-0219173 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0710.Rechazo_1 | Rechazado | SSV Medido OK | 13/02/2024
37788 | BOG.Santo Tomas-2 | SMP-WO-0218947 | 5G | 5G | Centro | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 14/02/2024
37789 | BOG.Umb | SMP-WO-0223980 | 5G | 5G | Centro | 12/01/2024 | 13/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | BOG.Umb el día de hoy se realizaron pruebas de DT y se encontró que en el sector 2 los móviles no detectan el sector y por lo tanto no se conectan al mismo, agradezco realizar una validación del sitio. | 21/02/2024 | 12/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
37790 | BOG.Rb Exito 53 | SMP-WO-0231581 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37791 | BOG.Calle 60 | SMP-WO-0230094 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37792 | BOG.Villa Elisa-2 | SMP-WO-0218933 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37793 | BOG.Aures | SMP-WO-0222345 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión OK |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
37794 | BOG.Bulevar Niza | SMP-WO-0228521 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37795 | BOG.Carrefour Calle 80 | SMP-WO-0218944 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 27/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 30/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37796 | BOG.CC San Rafael | SMP-TMP-B877A9F017A87 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37797 | BOG.CC Titan-2 | SMP-TMP-FA9E5BF228403 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0006.Local_En_Logistica | Claro | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37798 | BOG.Colina | SMP-WO-0220168 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se valida el sitio, y no tiene comisionado el pto en el FPFH, se configura y se deja a 50AMP. |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido NOK | 12/02/2024
37799 | BOG.Colina Suboficiales | SMP-TMP-A223F5DDDE31D | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37800 | BOG.El Japon | SMP-TMP-41CB844058FF9 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37801 | BOG.Exito Boyaca | SMP-TMP-9F040BB4A6BDD | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37802 | BOG.Gratamira | SMP-WO-0231542 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
37803 | BOG.Gratamira-2 | SMP-TMP-06C0E64FAC414 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37804 | BOG.La Granja-2 | SMP-WO-0227221 | 5G | 5G | Centro | 15/01/2024 | 13/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 23/02/2024
37805 | BOG.Parque Colina | SMP-TMP-743BDDF9F2B7D | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37806 | BOG.Pontevedra | SMP-WO-0231541 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
37807 | BOG.Prado-2 | SMP-WO-0218927 | 5G | 5G | Centro | 1/11/2023 | 31/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-(CAN-SAT) | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | De acuerdo al archivo de BW de TX el sitio tiene 1Gbps, pero en las pruebas SSV realizadas se presenta thp con valores inferiores 200Mbps lo que no permite que pasen los test. |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 22/02/2024
37808 | BOG.Quirigua | SMP-WO-0221144 | 5G | 5G | Centro | 12/02/2024 | 11/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
37809 | BOG.San Nicolas | SMP-WO-0220997 | 5G | 5G | Centro | 19/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol.- Se soluciona Pendiente con respecto al sector G2, se adjunta RR - Se valida en sitio cruce de sectores y se normaliza - Se encontró antena de sectores L1-T1-R1-M1 SE ENCONTRO A 315 y lo solicitado es cero grados en el superdiseño |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37810 | BOG.Subazar-2 | SMP-WO-0221639 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se hace corrección del TM en el sector de acuerdo al SD, se adjunta RR |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 14/02/2024
37811 | BOG.Subazar-3 | SMP-WO-0221843 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A |  | 10/02/2024 | Desmontado | Claro |  | Sitio sin HW - Fuera de Scope | Excluido de Scope por Acceso |  |  | Pendiente Carga RR
37812 | BOG.Sultana | SMP-WO-0218876 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37813 | BOG.Tv Cable | SMP-TMP-81B4721A26EF3 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales |  |  |  | Pendiente Carga RR
37814 | BOG.Villa Elisa | SMP-WO-0229431 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 23/02/2024
37815 | BOG.Bochica | SMP-WO-0220252 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 13/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB. Sitio sin alarmas ni intermitencias. Solventados problemas de no connection to unit y gestion. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 23/02/2024
37816 | BOG.Bonanza-2 | SMP-WO-0223752 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | Falla de ASIB impide sincronizar GPS. Se prueba en 4G y OK. Problemas de RR corregidos. STI autorizado a pedir HW | 23/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
37817 | BOG.Chosica | SMP-WO-0229854 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37818 | BOG.Costa Azul | SMP-WO-0220150 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
37819 | BOG.Covadonga | SMP-WO-0230770 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37820 | BOG.Covadonga-2 | SMP-WO-0221629 | 5G | 5G | Centro | 6/12/2023 | 3/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 5/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37821 | BOG.El Rubi | SMP-WO-0218883 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37822 | BOG.Florencia | SMP-WO-0229848 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37823 | BOG.La Granja | SMP-TMP-711498935D4E1 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37824 | BOG.La Manuelita | SMP-WO-0219349 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 18/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se actualiza RR de acuerdo con los comentarios en la WEB - Se adjunta LINK : Lte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cqBf1KwV25_L6ygBqfcipYnNhyUfO15s/edit?usp=sharing&ouid=113627372644634938222&rtpof=true&sd=true 5G https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gwAWYlBDiSfRrWFFEyoEpEWRfSKrT5OM/edit?usp=sharing&ouid=113627372644634938222&rtpof=true&sd=true |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37825 | BOG.Lagos de Cordoba | SMP-WO-0223756 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37826 | BOG.Manuelita-2 | SMP-TMP-CB81547DD5B03 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37827 | BOG.Minuto | SMP-WO-0229155 | 5G | 5G | Centro | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37828 | BOG.Niza | SMP-WO-0218864 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | único pendiente de RTWP en LTE superado en onair. |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado
37829 | BOG.Niza Norte | SMP-TMP-DD3ECB89073D3 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37830 | BOG.Paris Gaitan | SMP-WO-0218924 | 5G | 5G | Centro | 26/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se valida RR contra diseño y no se encuentran novedades en el sitio, se adjunta RR |  | 26/10/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 20/12/2023
37831 | BOG.Pontevedra-2 | SMP-WO-0222559 | 5G | 5G | Centro | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 17/01/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37832 | BOG.Portal 80 | SMP-WO-0218877 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se hace prueba de V&D en el sector con falla, y quedan ok, se adjunta evidencia |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 22/02/2024
37833 | BOG.Potosi | SMP-WO-0218923 | 5G | 5G | Centro | 30/10/2023 | 29/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado
37834 | BOG.Subazar | SMP-WO-0222341 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Sitio presenta intermitencias en sector G2, se adjunta video | 22/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 20/02/2024
37835 | BOG.Andalucia | SMP-TMP-94D927D50CA23 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37836 | BOG.Rb Milan | SMP-WO-0228714 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37837 | BOG.Colina-2 | SMP-TMP-0B280625AAC80 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37838 | BOG.Colina-3 | SMP-TMP-681F3FCB8D49C | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37839 | BOG.Gilmar-2 | SMP-TMP-01962B0DBF491 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37840 | BOG.Mazuren-2 | SMP-WO-0227833 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-(CAN-SAT) | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recibe autorización de Carlos Diaz para excluir de Satelitales y encender. |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 14/02/2024
37841 | BOG.Mazuren-3:H1 | SMP-TMP-4B5EFCF666998 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37842 | BOG.North Point-2 | SMP-WO-0220384 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 25/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
37843 | BOG.Rb Carabineros | SMP-WO-0219786 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Corregir TM EN G3 | 24/02/2024 | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 16/02/2024
37844 | BOG.Tenerife Alejandria | SMP-TMP-22CFF5521B70B | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37845 | BOG.Barrancas | SMP-WO-0224555 | 5G | 5G | Centro | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | posible cruce de sectores, en el recorrido se evidencia G2-G3 con el cruce. | 23/02/2024 | 28/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37846 | BOG.Cedritos | SMP-WO-0218896 | 5G | 5G | Centro | 15/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | sitio con alarmas de No connection to unit | 21/02/2024 | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
37847 | BOG.Cedritos-2 | SMP-TMP-FEBA7D325168A | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37848 | BOG.Icata | SMP-WO-0218961 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
37849 | BOG.Madeira | SMP-WO-0222562 | 5G | 5G | Centro | 15/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 13/02/2024
37850 | BOG.Mazuren | SMP-TMP-CCF6C24896EE7 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37851 | BOG.Rb2 Milan-2 | SMP-WO-0228743 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
37852 | BOG.Villa Magdala | SMP-TMP-5BCD46719A85A | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37853 | BOG.Dorado | SMP-TMP-0E34264822689 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37854 | BOG.CC Santa Ana | SMP-WO-0227228 | 5G | 5G | Centro | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 18/02/2024
37855 | BOG.CC Santa Barbara | SMP-TMP-F34936BFA336F | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37856 | BOG.Pepe Sierra-2 | SMP-WO-0221363 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37857 | BOG.Recodo del Country | SMP-WO-0231626 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR
37858 | BOG.Bosques de Medina | SMP-WO-0228525 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 31/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OSC | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
37859 | BOG.Capri-2 | SMP-WO-0218959 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 27/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | SSV Medido OK | 21/02/2024
37860 | BOG.Cedro Golf | SMP-WO-0227407 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 21/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 22/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 22/02/2024
37861 | BOG.Cedros-2 | SMP-WO-0223990 | 5G | 5G | Centro | 24/01/2024 | 29/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | modulos apagados por problema de enería escalado a Claro. 1) Sectores G3 y L3-T3 no se encuentra alineados a 270 grados según lo requerido en el super diseño. G3 se observa a 262grados, con lo cual están separados aproximadamente 8 grados. Se requiere corregir G3 al mismo azimuth de 270 grados |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37862 | BOG.San Patricio-2 | SMP-WO-0218958 | 5G | 5G | Centro | 4/01/2024 | 9/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37863 | BOG.Monte Loma | SMP-WO-0227690 | 5G | 5G | Centro | 31/01/2024 | 6/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
37864 | BOG.Belmira | SMP-WO-0226242 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
37865 | BOG.Capri | SMP-WO-0220161 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 2/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Buenos días Carlos, en conversación con Juan Andrade queremos colocar este caso como de investigación; de parte de NPO se han realizado 3 visitas al nodo y el sector G2 presenta alta intermitencia en su conexión. Site Name IPRAN/ DEMARCADOR BW Asignado Bw Asignado W5 BW 5G BW 5G W5 BOG.CAPRI Demarcador 500M 500M 500 500 sitio con BW de 500M en sectores G1 G3 se lograron un promedio de 350M se realizó la primera visita con pruebas con anchor 2600 1900 y se presenta intermitencia como en el video adjunto, en segunda visita se apagó sectores de 2600 mismo az y aun así no se logra una conexión estable. en tercera visita se forza el celular a solo anchor 1900 y sigue presentando lo mismo. de resaltar que el sector co az de 2600 esta alarmado(debe ser escalado a O&M Claro). @qc_lte700, ran_support (Nokia - Global) podrías por favor revisar el nodo y de ser requerido algún log o descarte fisico indicarnos para programar cuadrilla @Juan Andrade (Nokia) nos indica que cualquier apoyo que requieran de su parte por favo hacerlo saber. si hay algo mas que indicar por favor dar los comentarios. se tienen dos hipótesis 1. la falla en los sectores 2600 afecta que se enganche de forma correcta 2. posiblemente un sector vecino 2600 tenga mejores niveles que el sector anchor lo cual este causando la intermitencia y deba realizarse algún tema de optimización | 25/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37866 | BOG.Cedros | SMP-WO-0221368 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión remota OK |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado
37867 | BOG.Contador | SMP-WO-0218914 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | Pendiente Documentación |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado
37868 | BOG.Country Club-2 | SMP-TMP-91F3466AA5A05 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37869 | BOG.Exito 134 | SMP-WO-0227229 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
37870 | BOG.Lisboa | SMP-WO-0230986 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37871 | BOG.Monte Loma-2 | SMP-WO-0227227 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | En Revision RR |  |  | Sin SSV
37872 | BOG.Recodo del Country:H1 | SMP-TMP-D4A39C0AE97DA | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37873 | BOG.Andes | SMP-WO-0221636 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | Sitio con gestión OK. Pendientes de Calidad a resolver en cierre administrativo |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37874 | BOG.Andes-2 | SMP-WO-0229850 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
37875 | BOG.Auto Cll 100 | SMP-WO-0227225 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 10/02/2024 | Desmontado | Claro |  | Sitio sin HW - Fuera de Scope | Excluido de Scope por Acceso |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37876 | BOG.Batan-2 | SMP-WO-0218925 | 5G | 5G | Centro | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 19/12/2023
37877 | BOG.Belomar | SMP-WO-0224566 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2023 | 2/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 3/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37878 | BOG.Calle 118 | SMP-WO-0220154 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | De su colaboración revisando el sitio en asunto ya que nodos 5Gy 4G se encuentran bien configurados pero en campo las velocidades no aumenta de 0.5 Mbps. |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0800.Pendiente_Concepto_Claro_Rechazo | Rechazado | Shake Down NOK | 22/02/2024
37879 | BOG.Canodromo | SMP-WO-0221001 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 6/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37880 | BOG.Castellana-2 | SMP-WO-0219438 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 24/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 16/02/2024
37881 | BOG.Compensar 94-2 | SMP-WO-0221356 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 18/02/2024
37882 | BOG.Diagonal 109 | SMP-WO-0223105 | 5G | 5G | Centro | 5/12/2023 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 20/02/2024
37883 | BOG.Distoyota 102 | SMP-WO-0224559 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. |  | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37884 | BOG.El Sauzal | SMP-WO-0222343 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 16/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-(CAN-SAT) | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recibe autorización de Carlos Diaz para excluir de Satelitales y encender. RR corregido acorde a diseño. Sitio con gestión OK. Descruce G3. |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 13/02/2024
37885 | BOG.La Calleja | SMP-WO-0227226 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 25/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
37886 | BOG.Malibu | SMP-WO-0218967 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Aprobado |  |  | 20/12/2023
37887 | BOG.Navarra-1 | SMP-WO-0218948 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37888 | BOG.Navarra-2 | SMP-WO-0224552 | 5G | 5G | Centro | 3/01/2024 | 3/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | Alarmas de HW |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37889 | BOG.Pasadena-2 | SMP-WO-0229430 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37890 | BOG.Pepe Sierra-3:H1 | SMP-WO-0218887 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
37891 | BOG.Rb Calle 140 | SMP-TMP-FD269679CBC54 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales |  |  |  | Pendiente Carga RR
37892 | BOG.Royal-1 | SMP-WO-0227233 | 5G | 5G | Centro | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se encontraron los puertos de rf del FPFH se encontraron apagados y sin gestión remota de este equipo, se conectó el cable ya que se encontró en punta en el lado de la ASIB y se encontró conectado en el puerto RS485 out, la manera correcta de la gestión es conectar en el puerto RS485 in - Se realiza monitores durante 30 minutos y no se evidencian alarmas en el nodo. |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 22/02/2024
37893 | BOG.Royal-3 | SMP-WO-0224567 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Se carga anchor del sitio y queda OK. Se realiza revisión y corrección a lo reportado. Nodo WO |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
37894 | BOG.Santa Bibiana-2 | SMP-WO-0222039 | 5G | 5G | Centro | 20/12/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
37895 | BOG.Rb Calle 129 | SMP-TMP-9DBE7873B2D67 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37896 | BOG.Santa Bibiana | SMP-WO-0220169 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | sitio con alarmas de No connection to unit | 21/02/2024 | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado |  |  | 20/12/2023
37897 | BOG.Atavanza | SMP-WO-0224558 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 19/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Sin gestión remota | 23/02/2024 | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
37898 | BOG.Batan | SMP-WO-0223761 | 5G | 5G | Centro | 27/12/2023 | 29/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
37899 | BOG.Calle 122 | SMP-WO-0218871 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 19/12/2023
37900 | BOG.Castellana | SMP-WO-0221362 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Sin gestión Remota + Revisar RR | 24/02/2024 | 20/12/2023 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV
37901 | BOG.Ilarco | SMP-WO-0218937 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 29/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
37902 | BOG.Iserra 100:H1 | SMP-WO-0222344 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0050.Sitio Sin Iniciar | Sin SSV
37903 | BOG.Las Villas | SMP-WO-0218893 | 5G | 5G | Centro | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37904 | BOG.Malibu-2 | SMP-WO-0223970 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37905 | BOG.Pasadena | SMP-TMP-BC29E47B032E5 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37906 | BOG.Prado | SMP-WO-0221365 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 11/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-(CAN-SAT) | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | por favor su ayuda con la validación/revisión del sitio en mención, reset constantes en el RMOD-3, en ocasiones se presenta la alarma de la imagen posterior esta también intermitente así el nodo este afectado |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 14/02/2024
37907 | BOG.Rio Negro | SMP-WO-0221366 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 18/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
37908 | BOG.Soatama | SMP-WO-0218869 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 16/02/2024
37909 | BOG.Spring | SMP-WO-0221637 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P-(CAN-SAT) | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recibe autorización de Carlos Diaz para excluir de Satelitales y encender. De acuerdo al archivo de BW de TX el sitio tiene un BW de 500, pero en las pruebas SSV realizadas se presenta thp con valores de 96Mbps para un BW aprox de 100 Mbps lo que no permite que pasen los test. |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 14/02/2024
37910 | BOG.Andes Norte | SMP-TMP-59B2138D79940 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. |  |  | Pendiente Carga RR
37911 | BOG.Castellana-3:H1 | SMP-TMP-520182CFF9AB2 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37912 | BOG.Navarra-3 | SMP-WO-0231544 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
37913 | BOG.Polo-2:H1 | SMP-WO-0229247 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37914 | BOG.Rb Gaitan | SMP-WO-0220170 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37915 | BOG.Exito Calle 80 | SMP-WO-0222347 | 5G | 5G | Centro | 4/12/2023 | 2/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 14/02/2024
37916 | BOG.11 de Noviembre | SMP-WO-0221360 | 5G | 5G | Centro | 28/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 13/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Sector G3 alarmado | 22/02/2024 | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37917 | BOG.12 de Octubre | SMP-TMP-2B7A5D597ED10 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37918 | BOG.12 de Octubre-2 | SMP-TMP-AE01322BDCDE3 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37919 | BOG.Alcazares | SMP-WO-0218891 | 5G | 5G | Centro | 30/10/2023 | 1/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - De acuerdo con lo informado en el video del LC el sector no estaba bien conectado en el ABIO - Se realizan pruebas V&D en los sectores |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 15/02/2024
37920 | BOG.Benjamin Herrera-2 | SMP-WO-0219174 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 19/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se hace config reset del sitio y se vuelva a cargar XML, logrando quedar estable la señal - Se realizan pruebas de V&D quedando ok, se hace video de descarga de archivos pesados por sector, en tiempo real, evidenciando estabilidad por sector - Link de descarga: https://drive.google.com/file/d/1Nv6nVAfUtneFjA5ygmNLMnOrywzScHX4/view?usp=sharing |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down NOK | 16/02/2024
37921 | BOG.Calle 63 | SMP-WO-0219443 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarma Minor EXT Alarmas | - Se valida el sitio y se encuentra caja de alarma sulfatada por dentro, pto HDMI en deterioro. - Adicional se evidencia el sitio con baja calidad en implementación, al parecer toca culminar actividades con el aliado asignado. | 24/02/2024 | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 11/02/2024
37922 | BOG.Centro Metropolis | SMP-WO-0223757 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 13/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | Integrado OK |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37923 | BOG.Colsubsidio 63 | SMP-WO-0218916 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 2/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37924 | BOG.Heroes-2 | SMP-WO-0219172 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 22/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | RR Aprobado |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 18/02/2024
37925 | BOG.IND Cafam Floresta | SMP-TMP-B3F4B4F0CF2F6 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37926 | BOG.Las Ferias-1 | SMP-TMP-6BEE4AE9C2CEC | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37927 | BOG.Lorencita Villegas | SMP-WO-0220174 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se hacen pruebas de V&D sin novedad. Se envía reporte de sectores enganchados. |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37928 | BOG.Los Libertadores | SMP-WO-0229271 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 18/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | - Actualmente no se cuenta con el RR de parte del SS encardo - Se hace la validación del sector que no es visible, y se detecta fibra rota en unos de sus hilos, requiere el adicional para normalizar @Ricardo Penuela.col @Jonathan Garcia nos ayudan por favor para que se pueda solicitar el HW adicional LINK evidencia de falla de fibra: https://mega.nz/file/mcRnmS5a#vCl-5wWyvh7vbck6z8DA3s2qaq_Vp2ZeLZQx1mt4GqY |  | 15/02/2024 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV | SSV Medido NOK | 20/02/2024
37929 | BOG.Modelo Norte-2 | SMP-WO-0223758 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37930 | BOG.Servioptica | SMP-TMP-D705204896A48 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37931 | BOG.7 de Agosto | SMP-WO-0224805 | 5G | 5G | Centro | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Sectores Cruzados | 24/02/2024 | 16/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37932 | BOG.Acuaparque | SMP-WO-0221002 | 5G | 5G | Centro | 24/01/2024 | 23/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 13/02/2024
37933 | BOG.Benjamin Herrera | SMP-WO-0220175 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Energia | Llega aval de claro para usar eltek-2 | 22/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37934 | BOG.Campin | SMP-WO-0218926 | 5G | 5G | Centro | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 12/01/2024
37935 | BOG.Chapinero-3 | SMP-WO-0220981 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 13/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Intermitencia de Tx. Escalar a Claro |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Rechazado | SSV Medido NOK | 11/02/2024
37936 | BOG.Colombia | SMP-WO-0220151 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 15/01/2024
37937 | BOG.Floresta-1 | SMP-WO-0227230 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 14/02/2024
37938 | BOG.Floresta-2 | SMP-WO-0220977 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | - El sitio ya cuenta con gestión remota. |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
37939 | BOG.Floresta-3 | SMP-WO-0218930 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. Sitio sin gestión e intermitencia de Tx |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
37940 | BOG.Gaitan-2 | SMP-WO-0228889 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37941 | BOG.Home Center 80 | SMP-WO-0223981 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 16/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv |  |  | 13/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37942 | BOG.J Vargas | SMP-WO-0220157 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 13/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 24/01/2024
37943 | BOG.Juan 23 | SMP-WO-0223755 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 26/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 13/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37944 | BOG.Las Ferias-2 | SMP-WO-0227831 | 5G | 5G | Centro | 16/01/2024 | 25/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 15/02/2024
37945 | BOG.Los Alcazares-2 | SMP-TMP-ECE2BB8302B02 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37946 | BOG.Polo | SMP-WO-0218878 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | Obstruccion de sectores | 24/02/2024 | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0720.Rechazo_2 | Rechazado | Shake Down OK | 13/02/2024
37947 | BOG.Rafael Uribe | SMP-WO-0219899 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se actualiza RR de acuerdo al diseño - Se realiza descruce de sectores identificadas en campo. Ver Link: https://drive.google.com/file/d/1Ave6l4c0WA2HbOZ7e7Mt-nsAK4ZUsqzW/view?usp=sharing - Sector G3 pruebas de V&D no fueron exitosas, se realiza TBS y quedan los 3 sectores operando al 100% |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
37948 | BOG.Rb Quirinal | SMP-TMP-3086E96CB9DAC | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37949 | BOG.San Miguel | SMP-TMP-9195F5B0281A4 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37950 | BOG.Santa Sofia | SMP-WO-0218954 | 5G | 5G | Centro | 30/10/2023 | 29/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
37951 | BOG.Santa Sofia-2 | SMP-WO-0222036 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión OK sin intermitencias. |  | 13/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
37952 | BOG.Florida Blanca | SMP-TMP-09D1D237E9AEE | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37953 | BOG.Lujan | SMP-WO-0221840 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 5/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Corregir TM G2 | 24/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 16/02/2024
37954 | BOG.Normandia-4 | SMP-WO-0220173 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 15/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OSC | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 11/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Sitio sin thp: Sectores G3G4: | 23/02/2024 | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 22/02/2024
37955 | BOG.Parque Simon Bolivar | SMP-WO-0218966 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión OK. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
37956 | BOG.Rb Legis | SMP-WO-0227231 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 31/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Se realiza recorrido y no se obtienen muestras de sector G3 PCI 522 |  | 1/02/2024 | Pendiente Aval Claro-Detencion SLA | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
37957 | BOG.El Tiempo | SMP-WO-0223992 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37958 | BOG.Maloka | SMP-WO-0224563 | 5G | 5G | Centro | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 0710.Rechazo_1 | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
37959 | BOG.Rb Santa Cecilia-2 | SMP-TMP-03ADED4B47F98 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37960 | BOG.Sauzalito:H1 | SMP-WO-0226349 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 27/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | De su colaboración revisando sitio en asunto, al momento de realizar las pruebas se observa sitio OnAir, pero UE no se engancha a 5G (revisar videos adjuntos), se verifica configuraciones basicas de los nodos 5G y LTE (Anchor) encontrando que se encuentran bien configurados. | 22/02/2024 | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
37961 | BOG.Sheraton-1 | SMP-WO-0224998 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | RFs apagados sin FPFH | 23/02/2024 | 1/02/2024 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV
37962 | BOG.Sheraton-2 | SMP-TMP-7DC9977242E24 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37963 | BOG.DiverPlaza | SMP-WO-0227232 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37964 | BOG.La Esperanza | SMP-WO-0229858 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR
37965 | BOG.Maria del Lago | SMP-WO-0218940 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 4/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se solicita normalización del Bw a 1,5G, por favor probar nuevamente. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 23/02/2024
37966 | BOG.Modelia Occidental | SMP-WO-0221364 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 3/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado |  |  | 1/02/2024
37967 | BOG.Normandia-1 | SMP-WO-0218941 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37968 | BOG.Rb Maria del Lago-2 | SMP-WO-0223750 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Falla Sector 1 5G. Pend CW. FC Pend Claro - ROM | 23/02/2024 | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37969 | BOG.Rb Normandia-3 | SMP-WO-0218938 | 5G | 5G | Centro | 1/11/2023 | 4/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Corregir TM G1 | 24/02/2024 | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 20/12/2023
37970 | BOG.Don Bosco P1 | SMP-WO-0230062 | 5G | 5G | Centro | 20/02/2024 | 23/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37971 | BOG.Don Bosco P2 | SMP-WO-0229043 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 21/02/2024 | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Se realizó revisión del nodo 5G de la EB BOG.Don Bosco P2 y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
37972 | BOG.Monjes-2 | SMP-WO-0224565 | 5G | 5G | Centro | 4/01/2024 | 5/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
37973 | BOG.Normandia Occidental | SMP-WO-0222035 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Se realiza recorrido y no se obtienen muestras de sector G3 PCI 414. Falla fibra |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
37974 | BOG.Normandia-2 | SMP-WO-0220152 | 5G | 5G | Centro | 15/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 18/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se valida en sitio y estaban los modulos ok, se hace desbloqueo y se mantuvo estable |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0710.Rechazo_1 | Rechazado | Shake Down OK | 20/02/2024
37975 | BOG.San Felipe | SMP-WO-0224561 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
37976 | BOG.Acapulco | SMP-WO-0222040 | 5G | 5G | Centro | 8/01/2024 | 5/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
37977 | BOG.Alamos Norte | SMP-WO-0219437 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
37978 | BOG.Bonanza | SMP-WO-0221623 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Se requiere HW de repuesto para normalizar falla AQQA. Se envío email | 21/02/2024 | 23/11/2023 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV
37979 | BOG.Bosque Popular | SMP-WO-0222558 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 16/02/2024
37980 | BOG.Bosques de Modelia | SMP-TMP-14C462554A03B | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37981 | BOG.Boyaca Real | SMP-WO-0229156 | 5G | 5G | Centro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
37982 | BOG.El Laurel | SMP-TMP-EF87A59DA394E | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37983 | BOG.Modelia-2 | SMP-WO-0223978 | 5G | 5G | Centro | 19/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio sin alarmas de RFModule. Se desbloquea por 30 min sin presentar alarmas. |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 13/02/2024
37984 | BOG.San Joaquin | SMP-WO-0227406 | 5G | 5G | Centro | 31/01/2024 | 13/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
37985 | BOG.San Marcos | SMP-WO-0218921 | 5G | 5G | Centro | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Corregir TM |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/12/2023
37986 | BOG.Tabora | SMP-WO-0218903 | 5G | 5G | Centro | 4/12/2023 | 4/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Por favor validar nuevamente el sitio ya quedo operativo, se encontraban apagado los modulos desde el FPFH, se enciende en remoto |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 23/02/2024
37987 | BOG.El Real | SMP-TMP-9138AA1D8B3E8 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37988 | BOG.Torrecampo | SMP-TMP-7B07EB91590EF | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
37989 | BOG.La Giralda | SMP-WO-0221633 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado |  |  | 1/02/2024
37990 | BOG.Villemar | SMP-WO-0228744 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 8/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
37991 | BOG.Corona 26 | SMP-TMP-7732A74D3A6ED | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
37992 | BOG.Santa Cecilia | SMP-TMP-8ACB36757A86A | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
37993 | BOG.Atahualpa | SMP-WO-0219345 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 26/12/2023
37994 | BOG.CC Nuestro Bogota | SMP-WO-0222187 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 1/02/2024 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV
37995 | BOG.CC Nuestro Bogota-2 | SMP-TMP-9317E24AEF6C2 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
37996 | BOG.Connecta | SMP-WO-0222041 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0111.Energia | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
37997 | BOG.Connecta-2 | SMP-WO-0224557 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
37998 | BOG.IND 472 Correos | SMP-TMP-743EC54FDD3C5 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
37999 | BOG.Pte Aereo | SMP-WO-0218885 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
38000 | BOG.Monjes | SMP-TMP-D6531A815BEA0 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
38001 | BOG.Coca Cola | SMP-WO-0218886 | 5G | 5G | Centro | 23/12/2023 | 25/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38002 | BOG.Veracruz | SMP-WO-0219343 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/01/2024
38003 | BOG.RTVC | SMP-WO-0218934 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Satelitales | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Satelitales |  |  | 9/11/2023 | Pendiente Aval Claro-Detencion SLA | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38004 | BOG.CC Salitre Plaza | SMP-TMP-3940E3F836B19 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38005 | BOG.CC Salitre Plaza:H1 | SMP-TMP-CB77001786EF8 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38006 | BOG.CC Salitre Plaza:H2 | SMP-TMP-34CD35DDED3A1 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38007 | BOG.Ciudad Salitre | SMP-WO-0227223 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38008 | BOG.Dipol | SMP-WO-0223972 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38009 | BOG.Fiscalia | SMP-WO-0230064 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38010 | BOG.Gobernacion | SMP-WO-0227234 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 2/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
38011 | BOG.Gran Estacion | SMP-TMP-8DA923FCBB0EA | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38012 | BOG.Gran Estacion-3 | SMP-WO-0220164 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarma Minor EXT Alarmas | - En sitio se encuentra 3 FPFHS pero ninguno cuenta con el cable HDMI de gestión de 45 metros ni cable de alarmas - Se encontró EL AQQA de sector G2 con alarmas de no conectión to unit, se reajustan fibras de sector y se obtiene conexión al nodo se realiza monitoreo del sitio durante 30 minutos y no se evidencian alarmas en el nodo. - Se requieren 2 Cables FTSH para FPFH 1 y FPFH2 Y UN CABLE FTDH DE 1000 metro para FPFH 3 - 2 cables HDMI de 45 metros para FPFH 1 y FPFFH2 - 2 cables HDMI de 45 metros y una unió HDMI para FPFH 3 ya que este excede los 45 metros | 23/02/2024 | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Rechazado
38013 | BOG.Plaza Claro-5 | SMP-TMP-CADBC61869EDB | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38014 | BOG.Quinta Paredes-3 | SMP-WO-0227689 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 6/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 31/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0050.Sitio Sin Iniciar | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
38015 | BOG.Torre Argos | SMP-WO-0230725 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38016 | BOG.Centro Narino | SMP-WO-0219342 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 | 6/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Confirmar si se requieren 8 rectificadores como dice RFTool. Actualmente solo 6 instalados. |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0710.Rechazo_1 | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38017 | BOG.Centro Narino:H1 | SMP-WO-0218873 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 8/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Se debe subir a tope de mástil las antenas de 5G.” Escalar a Claro BW limitado | 24/02/2024 | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
38018 | BOG.Federman | SMP-WO-0218955 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 10/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 15/02/2024
38019 | BOG.Quinta Paredes-2 | SMP-WO-0221358 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
38020 | BOG.Rb Pablo Sexto | SMP-WO-0224550 | 5G | 5G | Centro | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 16/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 11/02/2024
38021 | BOG.Rb Soledad-2:H2 | SMP-WO-0231539 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38022 | BOG.Rb Usatama:H1 | SMP-WO-0222042 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - De acuerdo con lo informado por orscar romero el sitio se desbloquearon las celdas y se le hace seguimiento, y no se presentaron alarmas. |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
38023 | BOG.Recuerdo | SMP-WO-0218909 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
38024 | BOG.Terminal-2 | SMP-WO-0219341 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 13/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | - Se valida el sitio y no presenta obstrucciones en ninguno de sus sectores validar LINK: https://drive.google.com/file/d/12l17uevCo8ctcrWdHLkt7saudF5RnqzA/view?usp=sharing - Se encuentra alarma de rectificador y queda solventada con el cambio que describe el aliado. - Para quitar la obstrucción en sitio se realiza propuesta en video, validar LINK: https://drive.google.com/file/d/1EOyvyEg1hotqY5LfXEZB-j_lcqRxgYD5/view?usp=sharing, Se requiere estos materiales para el movimiento del soporte, 4 mts de escalerilla por 35 cm de ancho, 5 mts de guaya, AHHB 33m de amphenol, FHFB 30 m, APHCA 31m amphenol, AQQA 33m amphenol, 1 conector bimetálico, material supervendor 40mts ovp 5G y terminal para conectar la guaya. | 24/02/2024 | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 12/02/2024
38025 | BOG.Can | SMP-WO-0228528 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0119.MoS | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38026 | BOG.Can-3 | SMP-WO-0229853 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38027 | BOG.La Esmeralda | SMP-WO-0221142 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38028 | BOG.La Esmeralda-2 | SMP-WO-0221359 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | - @Jonathan Garcia favor tu valiosa ayuda escalando a claro, según lo conversado al parecer en el pto 1/1/4 del radio de TX, se configuró un nuevo servicio en su momento, pero actualmente no contamos el servicio, por tal motivo no contamos con gestión remota en el nodo, abajo las evidencias, sin embargo el sitio se deja configurado la velocidad a 10GB ya que tenemos los SFP y radio de TX NOKI 7250 Sitio ATC |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38029 | BOG.Can-2 | SMP-WO-0219440 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 7/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 15/01/2024
38030 | BOG.Federman-2 | SMP-TMP-13A6F5F3ABCED | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38031 | BOG.Gran America | SMP-WO-0229248 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
38032 | BOG.Bodegas Franco | SMP-TMP-384C69FA76684 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38033 | BOG.Texdoral | SMP-TMP-AE90C2F410F40 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38034 | BOG.CC Multiplaza-2 P2 | SMP-TMP-EFC92FF83695D | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38035 | BOG.El Ejido | SMP-WO-0226241 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarmas de FPFH solucionadas por SS. Se envía correo a NPO. |  | 10/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 15/02/2024
38036 | BOG.NOC Ortezal | SMP-WO-0224556 | 5G | 5G | Centro | 12/01/2024 | 13/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 13/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 9/02/2024
38037 | BOG.Rb Roche | SMP-WO-0226057 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Falla de ABIO. Se requiere remplazo. | 22/02/2024 | 3/01/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
38038 | BOG.Ortezal | SMP-WO-0220172 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 9/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
38039 | BOG.Paloquemao-1 | SMP-TMP-4B03A7EBE85C7 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38040 | BOG.Plaza Hoja | SMP-WO-0219346 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 24/01/2024
38041 | BOG.Pte Aranda-1 | SMP-WO-0223760 | 5G | 5G | Centro | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38042 | BOG.Perseverancia | SMP-WO-0220983 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 18/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 25/01/2024
38043 | BOG.Santa Teresita | SMP-WO-0231455 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38044 | BOG.Bavaro | SMP-WO-0218915 | 5G | 5G | Centro | 30/10/2023 | 29/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 12/01/2024
38045 | BOG.Calle 45 | SMP-WO-0229856 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38046 | BOG.Calle 47-1 | SMP-WO-0218929 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 26/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 30/01/2024
38047 | BOG.Calle 53 | SMP-WO-0230985 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38048 | BOG.Calle 57 | SMP-WO-0218945 | 5G | 5G | Centro | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se corrige AZ de G1 a 30 grados. Los cambios en el RR fueron solicitados por claro. |  | 24/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38049 | BOG.Cataluna-1 | SMP-WO-0220176 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 6/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Alarmas de no connection to unit | 24/02/2024 | 7/12/2023 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV
38050 | BOG.Cataluna-2 | SMP-WO-0226868 | 5G | 5G | Centro | 9/01/2024 | 9/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 15/02/2024
38051 | BOG.CC San Martin | SMP-WO-0218953 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | - Se restablece gestión remota del sitio - El sitio no se puede energizar ya que de acuerdo al correo adjunto requiere de un power adicional al existente para 5G, abajo evidencia del cableado en punta - Se corrige azimuth de los sectores R3-G3 |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 13/02/2024
38052 | BOG.Javeriana | SMP-WO-0220177 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2023 | 30/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | BOG.Javeriana el día de hoy se realizaron pruebas de DT y se detecto que en los sectores 1 y 3 los móviles no detectan los sectores y por lo tanto no se conectan, agradezco realizar una validación del sitio. | 22/02/2024 | 3/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
38053 | BOG.Javeriana Ingenierias | SMP-WO-0229323 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 21/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | En Revision RR | 0000.Sin Radicar | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
38054 | BOG.La Magdalena | SMP-WO-0231546 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38055 | BOG.La Magdalena-2 | SMP-WO-0218881 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 26/01/2024
38056 | BOG.La Merced | SMP-WO-0219350 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se adjunta evidencia de los RR acorde al super diseño |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
38057 | BOG.La Merced-2 | SMP-WO-0229851 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38058 | BOG.La Nacional-1 | SMP-WO-0220156 | 5G | 5G | Centro | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | En revisión de lo escalado se ejecuta los cambios solicitados en el sistema radiante. |  | 1/02/2024 | Rechazado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0710.Rechazo_1 | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
38059 | BOG.La Nacional-2:H2 | SMP-WO-0218900 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 19/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se realiza descruce de fibra en el sector G2 - Se realiza config reset y se carga XML nuevamente - Se realizan pruebas de V&D con éxito, se adjunta video de descarga de archivo por sector, evidenciando que se mantiene la descarga. Link https://drive.google.com/file/d/1Pl5TvHyczVVtqp48y7LwqOZfBg_s194t/view?usp=sharing |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
38060 | BOG.La Nacional-2:H3 | SMP-TMP-CE76877919116 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38061 | BOG.Palermo-2 | SMP-WO-0221631 | 5G | 5G | Centro | 22/12/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Sitio queda WO después del TSH realizado por el aliado. - Se encontraron apagados los puertos de salida del FPFH y este equipo sin gestión remota |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38062 | BOG.Profamilia | SMP-WO-0226348 | 5G | 5G | Centro | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
38063 | BOG.Quesada | SMP-WO-0221354 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 27/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 18/02/2024
38064 | BOG.RB San Diego-2 | SMP-WO-0226056 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38065 | BOG.RCN Radio | SMP-TMP-ED08DD9B735EF | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38066 | BOG.Sagrado Corazon | SMP-WO-0220165 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 27/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Sector 5G G1, orientado a 0 grados, desviado 10 grados del punto de referencia 350grados: // se corrige - Sector 5G G2, orientado a 130 grados, desviado 5 grados del punto de referencia 135grados: // se corrige - No se encontraron alarmas de power to low en el sitio, se hace seguimiento y sin novedades |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
38067 | BOG.San Luis | SMP-WO-0221626 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 26/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38068 | BOG.Santa Teresita-2 | SMP-WO-0231540 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38069 | BOG.Teusaquillo Norte | SMP-WO-0220980 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 13/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 18/02/2024
38070 | BOG.Teusaquillo-2 | SMP-TMP-0FB3BC8F56CEE | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38071 | BOG.U Gran Colombia | SMP-WO-0220171 | 5G | 5G | Centro | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
38072 | BOG.Rb Galerias-3 | SMP-WO-0227410 | 5G | 5G | Centro | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | Shake Down OK | 17/02/2024
38073 | BOG.Estadio Campin | SMP-WO-0230724 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38074 | BOG.Galerias-1 | SMP-WO-0220160 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | sitio con alarma de no conection to unit para el sector G3, se require HW de repuesto, se paso email para gestionar | 23/02/2024 | 16/11/2023 | Aprobado RR |  |  | Sin SSV
38075 | BOG.Galerias-2 | SMP-WO-0220998 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 18/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 15/02/2024
38076 | BOG.Palermo | SMP-WO-0218922 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 9/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 18/01/2024
38077 | BOG.Parkway:H2 | SMP-WO-0229852 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 21/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38078 | BOG.Rb Soledad-2:H1 | SMP-WO-0231545 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38079 | BOG.Soledad | SMP-WO-0220253 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
38080 | BOG.Teusaquillo | SMP-WO-0218868 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 3/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
38081 | BOG.Universidad Catolica | SMP-WO-0219347 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 7/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con capacidad de energía instalada. |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | Shake Down OK | 16/02/2024
38082 | BOG.Rb El Liston | SMP-WO-0223984 | 5G | 5G | Centro | 27/12/2023 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión OK. |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 16/02/2024
38083 | BOG.Armenia-2 | SMP-WO-0219351 | 5G | 5G | Centro | 9/01/2024 | 6/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OSC | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza revison al sitio del asunto. Sitio WO sin laarmas |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38084 | BOG.Armenia-3 | SMP-WO-0229324 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38085 | BOG.Av Colon | SMP-WO-0218920 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 26/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 12/01/2024
38086 | BOG.Avenida 19-1 | SMP-WO-0222339 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
38087 | BOG.Bancafe-2 | SMP-WO-0231543 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38088 | BOG.Calle 17 | SMP-WO-0221004 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Requiere Trabajo en conjunto con NOC | 23/02/2024 | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38089 | BOG.Calle 19 | SMP-TMP-AC0719183510B | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38090 | BOG.Calle 22 | SMP-WO-0221625 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 1/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se hace la corrección del RR, de acuerdo a solicitud de NPO se adjunta RR en un LINK debido al peso de cada reporte sería un total de 2 RR. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38091 | BOG.Carrera 5 | SMP-WO-0230065 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0050.Sitio Sin Iniciar | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38092 | BOG.Carrera 7 | SMP-WO-0221145 | 5G | 5G | Centro | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38093 | BOG.Centro Internacional | SMP-WO-0221627 | 5G | 5G | Centro | 26/12/2023 | 9/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38094 | BOG.DAS | SMP-WO-0229249 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38095 | BOG.Hospital Mayor | SMP-WO-0227222 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38096 | BOG.Parque Bavaria | SMP-WO-0221138 | 5G | 5G | Centro | 16/01/2024 | 23/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 16/01/2024 | Accesos | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38097 | BOG.San Facon | SMP-WO-0223749 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 15/02/2024
38098 | BOG.San Martin | SMP-WO-0219436 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Verifica azimut |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | Shake Down OK | 16/02/2024
38099 | BOG.San Victorino | SMP-WO-0221139 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Enviado | Shake Down OK | 19/02/2024
38100 | BOG.Santafe | SMP-WO-0229322 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 12/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 8/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38101 | BOG.Santamaria | SMP-WO-0222038 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 12/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarma Minor EXT Alarmas | - Se logra recuperar la gestion del nodos - @nokia@stisas.co ya podemos solicitar el cable HDMI para la gestión de FPFH | 23/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38102 | BOG.Tequendama | SMP-WO-0223508 | 5G | 5G | Centro | 1/02/2024 | 2/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38103 | BOG.Voto Nacional | SMP-WO-0219344 | 5G | 5G | Centro | 27/12/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Alarmas de HW - ABIO | 21/02/2024 | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38104 | BOG.Santa Ines-1 | SMP-WO-0223103 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 3/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38105 | BOG.Armenia | SMP-WO-0230063 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38106 | BOG.Cementerio | SMP-WO-0221003 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se corrige sistema radiante de acuerdo al diseño |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38107 | BOG.Centro | SMP-WO-0225427 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38108 | BOG.Las Nieves | SMP-WO-0221000 | 5G | 5G | Centro | 24/11/2023 | 11/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 12/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
38109 | BOG.Paloquemao-2 | SMP-WO-0220999 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 29/01/2024
38110 | BOG.Ministerio | SMP-WO-0228097 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
38111 | BOG.Senado | SMP-WO-0221355 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38112 | BOG.Arqueologico | SMP-WO-0228098 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 27/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38113 | BOG.Avenida 19-2 | SMP-WO-0227219 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38114 | BOG.Capuchina-1 | SMP-WO-0220254 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | Falla de ASIB luego de descartes del SS en sitio. |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0800.Pendiente_Concepto_Claro_Rechazo | Rechazado | Shake Down NOK | 16/02/2024
38115 | BOG.Capuchina-3 | SMP-WO-0221844 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 23/02/2024
38116 | BOG.Carrera 10 | SMP-WO-0219348 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 1/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Por favor tu ayuda con la revisión del sitio en asunto de acuerdo a los siguientes comentarios. El sitio se encontraba alarmado, se realiza reset y se quitan, pero no se ve el PCI 470 del sector G3 | 25/02/2024 | 28/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38117 | BOG.Glorieta 19-2 | SMP-WO-0226871 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio sin alarmas OK |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0050.Sitio Sin Iniciar | Sin SSV | SSV Medido NOK | 12/02/2024
38118 | BOG.Plaza Victorino | SMP-WO-0225937 | 5G | 5G | Centro | 4/01/2024 | 6/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 17/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | No levanta X2. (Revisar todos los planos) |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
38119 | BOG.Roosevelt | SMP-WO-0224554 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38120 | BOG.San Francisco | SMP-WO-0222556 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 19/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38121 | BOG.San Victorino-2 | SMP-WO-0231624 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 8/03/2024 | Pendiente Carga RR
38122 | BOG.Santa Clara | SMP-TMP-796714807AEB6 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38123 | BOG.Uniandes IP | SMP-WO-0220155 | 5G | 5G | Centro | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 23/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Energia | Alarma de no connection to unit al ejecutar las pruebas (Revisar FPFH sin gestión) |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 23/02/2024
38124 | BOG.Uniandes ML | SMP-WO-0220466 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 28/02/2024 | Pendiente Carga RR
38125 | BOG.Uniandes W | SMP-TMP-823EE75D6DAD9 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38126 | BOG.Veracruz Centro | SMP-WO-0227692 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 20/02/2024
38127 | BOG.Capuchina-2 | SMP-TMP-B6BF49475E6D7 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38128 | BOG.El Greco | SMP-WO-0218888 | 5G | 5G | Centro | 8/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 15/02/2024 | 16/01/2024
38129 | BOG.Modelia | SMP-WO-0222666 | 5G | 5G | Centro | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 16/02/2024
38130 | BOG.Quinta Paredes | SMP-WO-0229154 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38131 | BOG.Rb Usatama:H2 | SMP-TMP-FC0DB8B7676DC | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38132 | BOG.Escuela Caballeria-2 | SMP-TMP-3D4507F25E4CC | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38133 | BOG.Baleares | SMP-WO-0223748 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Se descruzan fibras y se hacen pruebas de V&D con éxito. |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38134 | BOG.Catam | SMP-TMP-61B6309BFCB2F | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
38135 | BOG.Ferrocarril | SMP-WO-0226864 | 5G | 5G | Centro | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realizó visita a BOG.Ferrocarril y se encuentra que el sitio tiene gestión OK y no presenta alarmas graves. |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38136 | BOG.Modelia-3 | SMP-TMP-6B7FBEA826BF0 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38137 | BOG.Pablo Sexto-2 | SMP-TMP-C9C62DCAD9AD7 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38138 | BOG.Paloquemao-3 | SMP-WO-0227835 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 30/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 16/02/2024
38139 | BOG.Pedro Claver | SMP-WO-0218957 | 5G | 5G | Centro | 2/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 25/01/2024
38140 | BOG.Rincon Modelia | SMP-WO-0220982 | 5G | 5G | Centro | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Por favor validar nuevamente el sitio, se normaliza sector afectado |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0800.Pendiente_Concepto_Claro_Rechazo | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
38141 | BOG.San Ignacio | SMP-WO-0225517 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Integrado OK. |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38142 | BOG.Terminal-1 | SMP-WO-0220159 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 29/01/2024
38143 | BOG.Versalles | SMP-TMP-20C6FE2B171EA | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
38144 | BOG.Acuaparque-2 | SMP-WO-0221630 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 1/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 11/01/2024
38145 | BOG.Alamos-1 | SMP-WO-0218907 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Escalado a Claro |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 20/01/2024
38146 | BOG.Alborada | SMP-WO-0223979 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 19/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38147 | BOG.Almonacid | SMP-WO-0220039 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 23/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio BOG.Almonacid con gestión OK. |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
38148 | BOG.Antonio Granados | SMP-WO-0222555 | 5G | 5G | Centro | 4/12/2023 | 6/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
38149 | BOG.Antonio Granados-2 | SMP-TMP-F020D63FEEB6A | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38150 | BOG.Antonio Granados-3 | SMP-TMP-DC66638398BD1 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38151 | BOG.Aures-2 | SMP-WO-0222667 | 5G | 5G | Centro | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 13/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38152 | BOG.Aures-3 | SMP-TMP-D8DB008FB9E53 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38153 | BOG.Bosque Izquierdo | SMP-TMP-036B79C0F1935 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38154 | BOG.Cabana | SMP-WO-0221634 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | De acuerdo al archivo de BW de TX el sitio tiene 100-200 Mbps, BW que no permite realizar pruebas exitosas y que pasen los test. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 20/02/2024
38155 | BOG.Calle 129-2 | SMP-TMP-59BE6C2E815DB | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38156 | BOG.El Castillo | SMP-WO-0223987 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38157 | BOG.Estoril | SMP-WO-0230067 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38158 | BOG.IND Fundacion Santafe-4 | SMP-WO-0221836 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se encontró FPFH sin cable hdmi de 45 metros y sin cable ethernet de alarmas FTSH, se evidencia desprotegido el puerto de gestión local y en mal estado por este motivo no se logra conexión al equipo por este medio - Se realiza monitoreo del nodo durante 30 minutos de la celda |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
38159 | BOG.La Chucua | SMP-TMP-26FD0C9F882C6 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38160 | BOG.Margaritas | SMP-WO-0219901 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Sector G1, el cual presenta intermitencias. | 24/02/2024 | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 17/02/2024
38161 | BOG.Mazuren-3 | SMP-WO-0218939 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38162 | BOG.Metropolis | SMP-WO-0221357 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | NPO corregirá parámetros |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 17/02/2024
38163 | BOG.Modelo Norte | SMP-WO-0223108 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 | 9/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se corrige RR de acuerdo al diseño |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38164 | BOG.Montearroyo | SMP-WO-0224564 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38165 | BOG.Montearroyo-2 | SMP-WO-0224553 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38166 | BOG.Nueva Autopista | SMP-WO-0220149 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 | 3/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Sitio sin gestión |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 22/02/2024
38167 | BOG.Pedregal | SMP-WO-0224806 | 5G | 5G | Centro | 26/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 18/02/2024
38168 | BOG.Primavera Norte | SMP-WO-0218908 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
38169 | BOG.Puente Largo | SMP-WO-0219904 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-TV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | Verifica azimut |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0710.Rechazo_1 | Rechazado
38170 | BOG.Puerta del Sol-2 | SMP-TMP-2593D90502E81 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38171 | BOG.Santa Barbara-1 | SMP-WO-0228313 | 5G | 5G | Centro | 24/01/2024 | 22/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se encontraron los RFS ok sin alarmas. - Se desbloquea el nodo durante 30 minutos y no se encuentran alarmas en el nodo |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 22/02/2024
38172 | BOG.Santa Helenita | SMP-WO-0221835 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 31/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 20/02/2024
38173 | BOG.Suba-2 | SMP-WO-0229269 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 9/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38174 | BOG.Suba-3 | SMP-WO-0218892 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 19/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | - Se identifica cruce de fibra entre en RF del sector G2, se procede con la solución - Se procede a realizar las pruebas de V&D y queda ok - Se hace video de descarga por sector manteniéndose estable Video de descarga por sector: G1 https://drive.google.com/file/d/17hNw8URlnhpLFye7rRgWieMXCtkV76yj/view?usp=sharing G2 https://drive.google.com/file/d/1G4ubZQO6ZcDDShp1rf0dOa_6nN002PGr/view?usp=sharing G3 https://drive.google.com/file/d/1YZuT5F0tvQm4lWdkD9RqyvmImvcykvAu/view?usp=sharing |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38175 | BOG.Tibabuyes | SMP-WO-0221624 | 5G | 5G | Centro | 27/12/2023 | 5/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38176 | BOG.Tibabuyes-2 | SMP-WO-0222044 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0009.Local_Integrado | Claro | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38177 | BOG.Zarzamora | SMP-WO-0221632 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Sitio apagado por falta de rectificadores |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV
38178 | CAR.Arsenal | SMP-TMP-2F726645DFC88 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38179 | CAR.Av Venezuela:P1 | SMP-WO-0222349 | 5G | 5G | Costa | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 6/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38180 | CAR.Av Venezuela:P2 | SMP-WO-0219658 | 5G | 5G | Costa | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
38181 | CAR.Bco Popular-1 | SMP-WO-0228314 | 5G | 5G | Costa | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Buen día Luis, El sitio ya se encuentra OK de alarma, la implementación está acorde a diseño, y bien instalado, la obstrucción que ustedes identifican, es de conocimiento de Claro RF, y el sector encerrado en rojo, será físicamente desmontado y se instalará en la misma H donde está el módulo de 5G. dentro de pocos días, entrará en servicio un 4to sector de 5G que el mismo Claro está implementando. Todos los sectores tendrán nuevos azimuths. |  | 29/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 16/02/2024
38182 | CAR.Bco Popular-2 | SMP-WO-0228254 | 5G | 5G | Costa | 22/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
38183 | CAR.Bocagrande | SMP-WO-0221901 | 5G | 5G | Costa | 22/12/2023 | 20/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 6/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38184 | CAR.Bocagrande-2 | SMP-WO-0227693 | 5G | 5G | Costa | 27/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
38185 | CAR.Bocagrande-2:P1 | SMP-WO-0219969 | 5G | 5G | Costa | 30/11/2023 | 29/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38186 | CAR.Bocagrande-2:P2 | SMP-TMP-07CDE918215D7 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38187 | CAR.Bocagrande-3 | SMP-WO-0222346 | 5G | 5G | Costa | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 3/01/2024 | Rechazado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38188 | CAR.Bocagrande-6 | SMP-WO-0226602 | 5G | 5G | Costa | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
38189 | CAR.Bocagrande-8 | SMP-WO-0219657 | 5G | 5G | Costa | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
38190 | CAR.C Amurallado | SMP-TMP-D9655F56D0FFA | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38191 | CAR.CAC Bocagrande | SMP-WO-0220255 | 5G | 5G | Costa | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 11/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
38192 | CAR.Caracucha | SMP-WO-0221795 | 5G | 5G | Costa | 14/11/2023 | 10/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
38193 | CAR.Castillo Grande | SMP-WO-0221146 | 5G | 5G | Costa | 25/11/2023 | 25/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza visita y se normaliza RF en falla. |  | 25/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38194 | CAR.Conquistador | SMP-WO-0221839 | 5G | 5G | Costa | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 26/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
38195 | CAR.El Dorado | SMP-WO-0220536 | 5G | 5G | Costa | 4/01/2024 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 9999.Aprobado | Sin SSV
38196 | CAR.Hilton:P1 | SMP-WO-0223106 | 5G | 5G | Costa | 5/12/2023 | 3/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 6/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38197 | CAR.Hospital Naval Reub | SMP-TMP-768D50BD68CAE | 5G | TBD | Costa | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38198 | CAR.India Catalina | SMP-WO-0229270 | 5G | 5G | Costa |  | 22/02/2024 | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 10/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38199 | CAR.La Vitrola Reub II | SMP-TMP-8A4A5B210C234 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38200 | CAR.RB Base Naval | SMP-TMP-69D51EEDB131B | 5G | TBD | Costa | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38201 | CAR.Santa Clara | SMP-TMP-D1356D46E7087 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38202 | BUC.Acropolis | SMP-TMP-27B2B8E75EF39 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38203 | BUC.Alcaldia | SMP-WO-0221902 | 5G | 5G | Oriente | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 19/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 18/02/2024
38204 | BUC.Alfonso Lopez | SMP-WO-0228524 | 5G | 5G | Oriente | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 21/02/2024
38205 | BUC.Alvarez | SMP-TMP-1631F52C6E955 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38206 | BUC.Antonia Santos | SMP-WO-0223823 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Problema Acceso. Pend Integrar |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38207 | BUC.Antonia Santos-2 | SMP-WO-0223815 | 5G | 5G | Oriente | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38208 | BUC.Antonia Santos-3 | SMP-WO-0218964 | 5G | 5G | Oriente | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 4/01/2024
38209 | BUC.Biblioteca Turbay | SMP-WO-0221773 | 5G | 5G | Oriente | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 6/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 9/02/2024 | 12/02/2024
38210 | BUC.Bolarqui | SMP-WO-0221903 | 5G | 5G | Oriente | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | Por favor su ayuda escalando el sitio 5G BUC.Bolarqui a Claro por TX insuficiente, ya que cuando se ejecutan pruebas SSV, la conexión 5G se cae y el teléfono queda conectado a 3G. |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 13/02/2024
38211 | BUC.Cabecera | SMP-WO-0223826 | 5G | 5G | Oriente | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio con gestión y SW OK. |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 23/02/2024
38212 | BUC.Cabecera-2 | SMP-WO-0223820 | 5G | 5G | Oriente | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recupera gestión y se sube SW a SRAn23R3. |  | 11/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38213 | BUC.Cabecera-3 | SMP-WO-0228497 | 5G | 5G | Oriente | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos-Prensa | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
38214 | BUC.Cacique | SMP-TMP-D50B395048AEB | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38215 | BUC.CC Cabecera | SMP-WO-0221247 | 5G | 5G | Oriente | 21/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 21/02/2024 | 19/01/2024
38216 | BUC.Centro | SMP-WO-0223816 | 5G | 5G | Oriente | 9/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | IPRAN configura UP en demarcador. |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 18/02/2024
38217 | BUC.Centro-2 | SMP-WO-0221248 | 5G | 5G | Oriente | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 4/01/2024
38218 | BUC.Centro-3 | SMP-WO-0223825 | 5G | 5G | Oriente | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38219 | BUC.Centro-4 | SMP-TMP-4E124DFB75A1A | 5G | TBD | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38220 | BUC.Chicamocha | SMP-WO-0218935 | 5G | 5G | Oriente | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 4/01/2024
38221 | BUC.Ciudadela | SMP-TMP-069127B978241 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38222 | BUC.Cra 36 | SMP-WO-0228498 | 5G | 5G | Oriente | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000 | 13/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 8/02/2024 | Rechazado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 21/02/2024
38223 | BUC.Delicias | SMP-TMP-BFB2A80CE0391 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38224 | BUC.Diamante | SMP-TMP-FAB4398769D0D | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38225 | BUC.Diamante-2 | SMP-TMP-F4E0075F703F8 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38226 | BUC.Diamante-2:H1 | SMP-TMP-B2453DAF4172E | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38227 | BUC.Exito | SMP-WO-0218906 | 5G | 5G | Oriente | 21/10/2023 | 21/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 26/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 13/12/2023
38228 | BUC.IND CU Cacique | SMP-TMP-27E250A06ACEA | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38229 | BUC.La Concordia | SMP-WO-0220529 | 5G | 5G | Oriente | 9/11/2023 | 7/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 15/02/2024 | 19/01/2024
38230 | BUC.La Floresta | SMP-WO-0228522 | 5G | 5G | Oriente | 28/01/2024 | 29/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se recupera Tx. Sitio operatico. |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38231 | BUC.La Fontana | SMP-WO-0228864 | 5G | 5G | Oriente | 9/02/2024 | 9/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Pend RR |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 21/02/2024
38232 | BUC.La Isla | SMP-WO-0223813 | 5G | 5G | Oriente | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
38233 | BUC.La Rosita | SMP-WO-0229847 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38234 | BUC.La Victoria | SMP-WO-0228526 | 5G | 5G | Oriente | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38235 | BUC.Lagos del Cacique | SMP-TMP-B10A330CC892C | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38236 | BUC.Los Pinos | SMP-WO-0220153 | 5G | 5G | Oriente | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 13/12/2023
38237 | BUC.Los Pinos-2 | SMP-TMP-7C1E76A190BE9 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38238 | BUC.Mejoras Publicas | SMP-WO-0226863 | 5G | 5G | Oriente | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38239 | BUC.Mercado | SMP-WO-0229403 | 5G | 5G | Oriente | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado |  |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 21/02/2024
38240 | BUC.Mutis | SMP-WO-0220148 | 5G | 5G | Oriente | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 4/01/2024
38241 | BUC.Pan de Azucar | SMP-TMP-C5549208930F8 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38242 | BUC.Parque Bolivar | SMP-WO-0218875 | 5G | 5G | Oriente | 1/11/2023 | 1/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 4/01/2024
38243 | BUC.Prados del Mutis | SMP-TMP-8464321125B3E | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38244 | BUC.Puerta del Sol-1 | SMP-WO-0223818 | 5G | 5G | Oriente | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Por favor tu ayuda con las mediciones en horas de baja carga para revisar si el problema es diferente a BW como indica Claro. |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
38245 | BUC.Puerta del Sol-2 | SMP-WO-0228523 | 5G | 5G | Oriente | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
38246 | BUC.Rb Estadio | SMP-TMP-CCF7DA6E9DB0F | 5G | TBD | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38247 | BUC.Rb Neomundo | SMP-WO-0219402 | 5G | 5G | Oriente | 17/11/2023 | 19/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Problema de demarcador. Confirmado por Eduardo Alvarado. Ya tienen diseño OK. Coordinando visita con Eduardo Mora para solución. | 22/02/2024 | 6/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 12/02/2024 | 4/01/2024
38248 | BUC.Rb Niza-2 | SMP-WO-0221246 | 5G | 5G | Oriente | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 6/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | Escalado a Claro por BW |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38249 | BUC.Rb Provenza | SMP-WO-0218884 | 5G | 5G | Oriente | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 10/01/2024
38250 | BUC.Rb Provenza-2 | SMP-WO-0218895 | 5G | 5G | Oriente | 1/11/2023 | 1/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | De su colaboración revisando el sitio en asunto, sector G3 no engancha a 5G (Ver video adjunto), el nodo se encuentra bien configurado, se bloquearon sectores aledaños y no se evidencia sector en la zona. | 27/02/2024 | 1/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down NOK | 21/02/2024
38251 | BUC.Real de Minas | SMP-WO-0218970 | 5G | 5G | Oriente | 10/11/2023 | 9/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sin pendientes identificados. |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 15/02/2024
38252 | BUC.San Alonso | SMP-WO-0228499 | 5G | 5G | Oriente | 25/01/2024 | 29/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
38253 | BUC.San Francisco | SMP-WO-0221772 | 5G | 5G | Oriente | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 14/02/2024
38254 | BUC.San Francisco-2 | SMP-TMP-65D8368E4A10D | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38255 | BUC.San Martin | SMP-TMP-8020316360AB7 | 5G | TBD | Oriente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38256 | BUC.San Pio | SMP-WO-0219401 | 5G | 5G | Oriente | 17/11/2023 | 11/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 15/02/2024 | 10/01/2024
38257 | BUC.San Pio-2 | SMP-WO-0219400 | 5G | 5G | Oriente | 11/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Se intentó SSV en horas de bajo tráfico, pero el test se interrumpe y el móvil se va a 3G por lo que requiere revisión/ampliación de la TX |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 14/02/2024
38258 | BUC.Serrezuela | SMP-WO-0228496 | 5G | 5G | Oriente | 15/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 15/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38259 | BUC.Sotomayor | SMP-WO-0218890 | 5G | 5G | Oriente | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido NOK | 13/02/2024
38260 | BUC.U Industrial | SMP-WO-0223814 | 5G | 5G | Oriente | 15/12/2023 | 17/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | El sitio es un poste mimetizado no se puede sacar RR. |  | 11/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Rechazado | SSV Medido OK | 12/02/2024
38261 | BUC.Udes | SMP-WO-0223822 | 5G | 5G | Oriente | 6/02/2024 | 6/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 6/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 23/02/2024
38262 | BUC.Unab | SMP-WO-0218913 | 5G | 5G | Oriente | 1/11/2023 | 1/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 2/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 12/02/2024 | 16/02/2024
38263 | CAL.Holguines | SMP-WO-0227688 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se encontraron parámetros activos en las celdas de 5G que generaban ese error, se corrigen y se dejan nuevamente operativo. |  | 14/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down NOK | 22/02/2024
38264 | CAL.14 Pasoancho | SMP-WO-0221638 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma sitio con Gestión, CAL.14 Pasoancho. |  | 27/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38265 | CAL.Aguacatal | SMP-WO-0218889 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 13/02/2024
38266 | CAL.Aldebaran | SMP-WO-0218949 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 12/02/2024 | Desmontado | Claro |  | Sitio sin HW - Fuera de Scope | Sitio con problema de acceso. HW trasladado a otro sitio. |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38267 | CAL.Alhambra | SMP-WO-0218965 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 21/02/2024 | 3/01/2024
38268 | CAL.Altos de la Colina | SMP-TMP-EFB15B5725FCF | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38269 | CAL.Americas | SMP-TMP-2467E82F051C8 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38270 | CAL.Aristi | SMP-WO-0220531 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirmaque el dia de ayer 15/02/24 se realizo visita a sitio CAL.Aristi donde se realizo TBS encontrando un SFP AOMC en Falla se realiza el Cambio de dicha unidad solventando la falla como se evidencia a continuacion |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido NOK | 11/02/2024 | 3/01/2024
38271 | CAL.Batallon Pichincha | SMP-TMP-6B24B1FF90BB5 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38272 | CAL.Bodega Cubana | SMP-WO-0219903 | 5G | 5G | SurOccidente | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 3/01/2024
38273 | CAL.Bosques Limonar | SMP-WO-0228769 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 12/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Sitio en verificación de área arrendada |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38274 | CAL.Calle 13 | SMP-WO-0218902 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 21/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Falla de Tx. MME alarmados |  | 27/10/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 11/02/2024
38275 | CAL.Calle Feria-1 | SMP-WO-0220527 | 5G | 5G | SurOccidente | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 22/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38276 | CAL.Cam | SMP-WO-0220379 | 5G | 5G | SurOccidente | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
38277 | CAL.Cambulos | SMP-WO-0221948 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 12/02/2024
38278 | CAL.Camino Real | SMP-TMP-9B06EEAC08081 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38279 | CAL.Campestre-2 | SMP-WO-0221946 | 5G | 5G | SurOccidente | 28/11/2023 | 25/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 10/02/2024 | 3/01/2024
38280 | CAL.Campina | SMP-WO-0223982 | 5G | 5G | SurOccidente | 7/02/2024 | 7/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | SSV Medido NOK | 13/02/2024
38281 | CAL.Canaveralejo | SMP-WO-0218960 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38282 | CAL.Caney-4 | SMP-WO-0220258 | 5G | 5G | SurOccidente | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
38283 | CAL.Capri | SMP-WO-0220042 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 16/02/2024 | 3/01/2024
38284 | CAL.Carrefour Sur | SMP-WO-0221834 | 5G | 5G | SurOccidente | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos-MI_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38285 | CAL.Carrillon | SMP-TMP-9399D5DAF7F1A | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38286 | CAL.Carvajal-2 | SMP-WO-0218872 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se enciende FPFH. Sitio operativo. |  | 8/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38287 | CAL.CC Chipichape | SMP-WO-0230066 | 5G | 5G | SurOccidente | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-Prensa | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 22/02/2024 | En Revision RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38288 | CAL.CC Palmeto | SMP-WO-0218969 | 5G | 5G | SurOccidente | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 3/01/2024
38289 | CAL.CC Tesoro | SMP-WO-0226865 | 5G | 5G | SurOccidente | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/01/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 12/02/2024
38290 | CAL.Ciudad Jardin | SMP-WO-0218901 | 5G | 5G | SurOccidente | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 4/01/2024
38291 | CAL.Ciudad Jardin-2 | SMP-WO-0220598 | 5G | 5G | SurOccidente | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma sitio con Gestión. |  | 20/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
38292 | CAL.Clinica Lili | SMP-WO-0222037 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | En adjunto presento aprobación RF Regional sobre escalamiento presentado para el sitio CAL.Clinica Lili. Se define como cerrada la novedad. |  | 26/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0800.Pendiente_Concepto_Claro_Rechazo | Sin SSV | Shake Down OK | 22/02/2024
38293 | CAL.Clinicomfandi | SMP-TMP-8530A75EA6344 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38294 | CAL.Club Campestre | SMP-WO-0220528 | 5G | 5G | SurOccidente | 1/02/2024 | 2/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-MI_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Nos reportan solución de CAL.Club Campestre. Nuevo caso con Breaker FPFH apagados. Se deja con sectores operativos. |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38295 | CAL.Club Farallones | SMP-WO-0218898 | 5G | 5G | SurOccidente | 7/11/2023 | 7/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 4/01/2024
38296 | CAL.Cosmo | SMP-WO-0221635 | 5G | 5G | SurOccidente | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma solución para CAL.Cosmo. Causa: Pto de TX con falla. |  | 22/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV
38297 | CAL.Ermita | SMP-WO-0223975 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar | No se pudo integrar por falla de Fibra |  | 24/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38298 | CAL.Estacion | SMP-WO-0220978 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 21/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Sitio sin gestión remota. |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV
38299 | CAL.Exito | SMP-TMP-446762A6A3633 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38300 | CAL.Ferrocarril | SMP-WO-0220381 | 5G | 5G | SurOccidente | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 22/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 3/01/2024
38301 | CAL.Gran Limonar | SMP-WO-0218904 | 5G | 5G | SurOccidente | 4/01/2024 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Sectores G1 y G2 sin muestras en campo |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 22/02/2024
38302 | CAL.Granada | SMP-WO-0218950 | 5G | 5G | SurOccidente | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 12/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38303 | CAL.Granada-2 | SMP-WO-0223973 | 5G | 5G | SurOccidente | 28/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38304 | CAL.Hacienda | SMP-WO-0221945 | 5G | 5G | SurOccidente | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Nodo WO y sin alarmas |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 12/02/2024
38305 | CAL.Icesi | SMP-WO-0218912 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 22/02/2024 | 3/01/2024
38306 | CAL.Imbanaco | SMP-WO-0218946 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38307 | CAL.IND Clinica Occidente | SMP-TMP-BD8271FEF4AC1 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38308 | CAL.IND CM Imbanaco-2 | SMP-WO-0228315 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38309 | CAL.IND Cosmocentro | SMP-WO-0220535 | 5G | 5G | SurOccidente | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38310 | CAL.IND Pacific Mall | SMP-WO-0230061 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar | Acceso solucionado. Inician trabajos | 26/02/2024 | 23/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38311 | CAL.IND Sodimac Sur | SMP-WO-0223812 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/02/2024 | 8/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-MI_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38312 | CAL.Ingenio | SMP-WO-0218972 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 15/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 8/02/2024
38313 | CAL.Javeriana-2 | SMP-WO-0220041 | 5G | 5G | SurOccidente | 4/01/2024 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 3/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38314 | CAL.Jockey Club | SMP-WO-0218874 | 5G | 5G | SurOccidente | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 5/01/2024
38315 | CAL.La 66 | SMP-WO-0221137 | 5G | 5G | SurOccidente | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | En validación se encontró que la velocidad del puerto del nodo de 5G fue puesta en 1000M. Se configura el puerto a 10G y se recupera la TX, confirmando gestion remota. |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 22/02/2024
38316 | CAL.La Calenidad | SMP-WO-0228888 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/02/2024 | 9/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | Claro |  | Performance por BW Limitado | Se recomienda la revisión de que el BW asignado al sitio sea efectivo, no tenga intermitencias y una posible ampliación: En el gráfico de abajo se aprecia que las dos veces que intentamos hacer SSV, la SCTP S1 de la LTE se hace indisponible, haciendo imposible la conexión del móvil a 5G. Se intentó a la 1 pm (alto tráfico) y a las 5 am (bajo tráfico) obteniendo los mismos resultados. |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 15/02/2024
38317 | CAL.La Selva-2 | SMP-WO-0220111 | 5G | 5G | SurOccidente | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 4/01/2024
38318 | CAL.La Sexta | SMP-WO-0220250 | 5G | 5G | SurOccidente | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38319 | CAL.Las Quintas | SMP-WO-0218963 | 5G | 5G | SurOccidente | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Aprobado | SSV Medido OK | 21/02/2024 | 4/01/2024
38320 | CAL.Libertadores | SMP-WO-0220259 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza revisión en sitio, se encuentra breaker de FPFH apagado, nodo 5G normalizado. |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 5/01/2024
38321 | CAL.Lido | SMP-WO-0218880 | 5G | 5G | SurOccidente | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 19/02/2024 | 3/01/2024
38322 | CAL.Lido-2 | SMP-WO-0218905 | 5G | 5G | SurOccidente | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 3/01/2024
38323 | CAL.Limonar | SMP-WO-0221565 | 5G | 5G | SurOccidente | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 18/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38324 | CAL.Marylili | SMP-TMP-8DC5452084665 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38325 | CAL.Mayapan | SMP-WO-0219902 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/11/2023 | 25/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 28/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 3/01/2024
38326 | CAL.Miraflores-2 | SMP-WO-0220043 | 5G | 5G | SurOccidente | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/11/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38327 | CAL.Multicentro | SMP-TMP-22344721F30F0 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  |  | SSV Medido OK | 20/02/2024
38328 | CAL.Multicentro-2 | SMP-WO-0220108 | 5G | 5G | SurOccidente | 26/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 26/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
38329 | CAL.Napoles | SMP-WO-0218911 | 5G | 5G | SurOccidente | 7/11/2023 | 7/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 20/02/2024 | 3/01/2024
38330 | CAL.Normandia | SMP-WO-0227155 | 5G | 5G | SurOccidente | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38331 | CAL.Normandia-3 | SMP-TMP-FB14131AEC58E | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38332 | CAL.Ochenta | SMP-WO-0227154 | 5G | 5G | SurOccidente | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 24/01/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido NOK | 15/02/2024
38333 | CAL.Oeste | SMP-WO-0218897 | 5G | 5G | SurOccidente | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 24/01/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV
38334 | CAL.Olimpico | SMP-TMP-1027DBF87F53C | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38335 | CAL.Palmeto | SMP-WO-0220382 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 21/02/2024
38336 | CAL.Pance | SMP-TMP-D111ECAE6E6EF | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38337 | CAL.Pance-2 | SMP-TMP-34342596D0787 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38338 | CAL.Penas Blancas | SMP-TMP-86EF1A486D272 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38339 | CAL.Polo | SMP-WO-0219906 | 5G | 5G | SurOccidente | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Las diferencias de TM fueron solicitadas por RF Claro. Se adjunta correo con eviencia. |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 10/02/2024
38340 | CAL.Puente Palma | SMP-WO-0218879 | 5G | 5G | SurOccidente | 10/11/2023 | 14/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 11/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma solución para CAL.Puente Palma. Motivo Rechazo: Sin Gestión. |  | 10/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38341 | CAL.RB Bellavista | SMP-TMP-0394D21CE38D9 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38342 | CAL.RB CC Unicentro | SMP-WO-0226866 | 5G | 5G | SurOccidente | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 31/01/2024 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38343 | CAL.RB Circunvalar P2 | SMP-WO-0218971 | 5G | 5G | SurOccidente | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38344 | CAL.RB Colombina | SMP-WO-0222447 | 5G | 5G | SurOccidente | 4/12/2023 | 4/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 5/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV
38345 | CAL.RB Javeriana:H1 | SMP-TMP-338F874727062 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38346 | CAL.RB Loma la Cruz | SMP-WO-0230383 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 26/02/2024 | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38347 | CAL.Rumbodromo | SMP-WO-0218865 | 5G | 5G | SurOccidente | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | rumbodro1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 22/02/2024
38348 | CAL.San Andresito-2 | SMP-WO-0218952 | 5G | 5G | SurOccidente | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38349 | CAL.San Antonio | SMP-WO-0218917 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar | Solo dejan trabajar fines de semana | 25/02/2024 | 25/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38350 | CAL.San Fernando | SMP-WO-0218870 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se normaliza sitio. Se encontraron Breaker FPFH apagados. |  | 15/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38351 | CAL.San Joaquin | SMP-WO-0220109 | 5G | 5G | SurOccidente | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 17/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38352 | CAL.San Joaquin-2 | SMP-WO-0223109 | 5G | 5G | SurOccidente | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 17/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38353 | CAL.San Martin | SMP-TMP-EE94624A4D59B | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38354 | CAL.San Vicente | SMP-WO-0218928 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/11/2023 | 9/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38355 | CAL.Santa Isabel | SMP-WO-0219900 | 5G | 5G | SurOccidente | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | @controller1 @Neira, Henry (Nokia - CO/Bogota) Se realiza validación en sitio encontrando que la FPMA que alimenta la FPF donde están conectados los módulos de 5G se encuentra desconectada desde el breker, Adjunto evidencias de lo encontrado en sitio. |  | 28/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down NOK | 20/02/2024 | 3/01/2024
38356 | CAL.Santa Librada | SMP-WO-0220251 | 5G | 5G | SurOccidente | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Problemas de Tx solucionados. |  | 29/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38357 | CAL.Santa Monica Norte | SMP-WO-0229391 | 5G | 5G | SurOccidente | 22/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38358 | CAL.Santa Rita | SMP-WO-0231084 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38359 | CAL.Santo Domingo | SMP-WO-0220044 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 3/01/2024
38360 | CAL.Sigma | SMP-WO-0221833 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Sin gestión remota |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down NOK | 22/02/2024
38361 | CAL.Sucre | SMP-WO-0219024 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/02/2024 | 8/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 22/02/2024
38362 | CAL.Supercentro | SMP-WO-0220112 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/11/2023 | 25/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Falla Tx | Confirmar falla de Tx con Claro | 23/02/2024 | 27/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38363 | CAL.Tequendama | SMP-TMP-2CB047947144D | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38364 | CAL.Terminal Sameco | SMP-WO-0223974 | 5G | 5G | SurOccidente | 19/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 12/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 19/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV
38365 | CAL.Ulpiano | SMP-WO-0220385 | 5G | 5G | SurOccidente | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 23/02/2024 | 3/01/2024
38366 | CAL.Unicentro | SMP-WO-0219898 | 5G | 5G | SurOccidente | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 10/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | No han cargado RR por aval HSEQ. |  | 1/02/2024 | Pendiente Aval Claro-Detencion SLA | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38367 | CAL.Universidades | SMP-WO-0220110 | 5G | 5G | SurOccidente | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 29/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38368 | CAL.Valle del Lili | SMP-WO-0229849 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | Vecinos | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38369 | CAL.Vallecilla | SMP-WO-0221837 | 5G | 5G | SurOccidente | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio sin Alarmas y gestión OK |  | 19/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38370 | CAL.Versalles | SMP-WO-0219170 | 5G | 5G | SurOccidente | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 27/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38371 | CAL.Versalles-2 | SMP-TMP-6DF185C82ED93 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38372 | CAL.Via Pance | SMP-WO-0218899 | 5G | 5G | SurOccidente | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV OK. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 24/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38373 | CAL.Vipasa | SMP-WO-0218951 | 5G | 5G | SurOccidente | 9/11/2023 | 9/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 18/02/2024 | 3/01/2024
38374 | CAL.Vipasa-2 | SMP-WO-0223994 | 5G | 5G | SurOccidente | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Solucionado por S. RF Apagados |  | 19/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 18/02/2024
38375 | CAL.Alameda Pance | SMP-WO-0221947 | 5G | 5G | SurOccidente | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 12/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38376 | CAL.Ciudad Capri | SMP-WO-0220040 | 5G | 5G | SurOccidente | 30/11/2023 | 1/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Problema Ingreso | Problema de Acceso para solucionar alarmas |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38377 | CAL.Club Hipico | SMP-WO-0223971 | 5G | 5G | SurOccidente | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 28/12/2023 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38378 | CAL.IND CM Imbanaco 1 | SMP-TMP-91BF561D2DE61 | 5G | TBD | SurOccidente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38379 | CAL.Deporcali Norte | SMP-TMP-55E1FC982A404 | 5G | TBD | SurOccidente | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38380 | CAL.IND Harinera del Valle-2 | SMP-WO-0227408 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 14/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38381 | CAL.1 de Mayo | SMP-WO-0226870 | 5G | 5G | SurOccidente | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 12/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 21/02/2024
38382 | CAL.Berlin | SMP-WO-0218919 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38383 | CAL.Bosque | SMP-WO-0218956 | 5G | 5G | SurOccidente | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38384 | CAL.Calima | SMP-WO-0228768 | 5G | 5G | SurOccidente | 1/02/2024 | 1/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38385 | CAL.Campestre | SMP-WO-0218943 | 5G | 5G | SurOccidente | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos-Prensa | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | SSV Enviado. Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38386 | CAL.Cascada | SMP-TMP-23B2C3AE012D6 | 5G | TBD | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38387 | CAL.Chorros | SMP-WO-0218894 | 5G | 5G | SurOccidente | 3/11/2023 | 3/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | RF Module en falla remplazado. |  | 3/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Aprobado | Shake Down NOK | 20/02/2024 | 3/01/2024
38388 | CAL.Circunvalar | SMP-WO-0220046 | 5G | 5G | SurOccidente | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio sin alarmas y con gestión OK |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 18/02/2024
38389 | CAL.Comfandi | SMP-WO-0218968 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/11/2023 | 10/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38390 | CAL.Coomeva | SMP-WO-0219023 | 5G | 5G | SurOccidente | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se confirma solución para CAL.Coomeva. Causa: configuración puerto TX |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | Shake Down OK | 21/02/2024 | 3/01/2024
38391 | CAL.Guadalupe | SMP-WO-0219171 | 5G | 5G | SurOccidente | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 22/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38392 | CAL.Horizonte | SMP-WO-0219905 | 5G | 5G | SurOccidente | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 10/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 4/01/2024
38393 | CAL.Inmaculada | SMP-WO-0223983 | 5G | 5G | SurOccidente | 8/02/2024 | 8/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 17/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se enciende FPFH. Se deja sitio operativo. |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38394 | CAL.La Merced | SMP-WO-0218932 | 5G | 5G | SurOccidente | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 8/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Sitio visitado y pruebas de V&D enviadas. |  | 30/10/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 22/02/2024
38395 | CAL.Los Almendros | SMP-WO-0226867 | 5G | 5G | SurOccidente | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 14/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Sin SSV
38396 | CAL.Menga | SMP-WO-0221900 | 5G | 5G | SurOccidente | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 18/02/2024
38397 | CAL.Piloto | SMP-WO-0218910 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38398 | CAL.Popular | SMP-WO-0218936 | 5G | 5G | SurOccidente | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado |  |  | 3/01/2024
38399 | CAL.Prado Norte | SMP-WO-0223991 | 5G | 5G | SurOccidente | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Cambio de ASIB OK |  | 22/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38400 | CAL.RB La Selva | SMP-WO-0226862 | 5G | 5G | SurOccidente | 16/01/2024 | 15/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 18/02/2024
38897 | BOG.Av Americas | SMP-WO-0224551 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38898 | BOG.La Camelia | SMP-WO-0220178 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 22/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
38899 | BOG.Plaza Americas-3 | SMP-WO-0222342 | 5G | 5G | Centro | 14/12/2023 | 17/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 6/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38900 | BOG.Aranda | SMP-WO-0227235 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 9/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 30/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38901 | BOG.CC Zona In | SMP-WO-0227405 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38902 | BOG.Centro Industrial-2 | SMP-WO-0221370 | 5G | 5G | Centro | 22/11/2023 | 2/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Corregir Sistema Radiante | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión. Corregir Sistema Radiante |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38903 | BOG.Comuneros | SMP-WO-0220388 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Rechazado | Shake Down OK | 16/02/2024
38904 | BOG.Copservir | SMP-TMP-B0CF0D607257F | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38905 | BOG.El Ejido-2 | SMP-WO-0229855 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38906 | BOG.El Vergel | SMP-WO-0224807 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 22/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
38907 | BOG.Exito Americas | SMP-TMP-D0FC549D58ABB | 5G | 5G | Centro |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. |  |  | Pendiente Carga RR
38908 | BOG.Galan | SMP-WO-0223751 | 5G | 5G | Centro | 28/12/2023 | 3/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 28/12/2023 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38909 | BOG.Galan-2 | SMP-WO-0219907 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Rechazado
38910 | BOG.Gorgonzola | SMP-WO-0220047 | 5G | 5G | Centro | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 12/02/2024
38911 | BOG.Gorgonzola-2 | SMP-TMP-069EE593CF376 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38912 | BOG.Jazmin-1 | SMP-WO-0231548 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38913 | BOG.Outlets Americas | SMP-WO-0226350 | 5G | 5G | Centro | 9/01/2024 | 6/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38914 | BOG.Plaza Americas-1 | SMP-TMP-B1CA652D6F172 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38915 | BOG.Plaza Americas-2 | SMP-WO-0223104 | 5G | 5G | Centro | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38916 | BOG.Ponderosa | SMP-WO-0220162 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 8/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | Escalado a Claro |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV
38917 | BOG.Pradera | SMP-WO-0220979 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 5/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38918 | BOG.Pte Aranda-3 | SMP-WO-0230839 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38919 | BOG.Rb Ferrol | SMP-WO-0229859 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | TV_P | 10/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Cercano a Tv | No se puede encender. Cercano a RCN o Caracol. |  |  | Pendiente Carga RR
38920 | BOG.Rb Ricaurte-2:H1 | SMP-WO-0221640 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 20/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Cordial saludo Jorge/ Fredy Se realiza visita al sitio _ BOG.Rb Ricaurte-2:H1, se realizan las siguientes observaciones: • Se valida Gestión remota Sin Novedad • Se realizan Pruebas V&D Sectores G1-G2-G3 • Comparo Link con Video Prueba de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1eh6eXTBqXOPanXM_s7If9E_nUvgF_Z4I?usp=drive_link |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 9999.Aprobado | Sin SSV
38921 | BOG.Rb Ricaurte-2:H2 | SMP-WO-0220260 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 20/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | Shake Down NOK | 14/02/2024
38922 | BOG.Rb Ricaurte-2:H3 | SMP-WO-0223111 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0116.Acceso_Escalado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38923 | BOG.Rb Veraguas | SMP-TMP-4F0CB96101B02 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38924 | BOG.San Andresito | SMP-WO-0221367 | 5G | 5G | Centro | 23/11/2023 | 27/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza visita al sitio _ BOG. San Andresito, se realizan las siguientes observaciones: • Se valida Alarmas de No Conection to unit (FPFH se encontraba con Puertos apagados y FPFH sin Gestión) • Se encuentra cable HDMI gestión FPFH desconectado se conecta y se deja en Gestión • Se realizan Pruebas V&D Sectores G1-G2-G3-G4 • Comparo Link con Video Prueba de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1zpl8ZdYpqfxooUToRV02H4S0xCBEYgfo?usp=drive_link |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38925 | BOG.San Andresito-2 | SMP-WO-0222043 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 | 12/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | • Se valida Cruce de FO en Sector G1 • Se realizan Pruebas V&D Sectores G1-G2-G3 • FPFH se encuentra sin Cables de Gestión HDMI • Comparo Link con Video Prueba de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1KbpTy_2lD10AZlkIvs2FbWte6sahPHQ9?usp=drive_link |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 0050.Sitio Sin Iniciar | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
38926 | BOG.San Rafael Industrial | SMP-WO-0224560 | 5G | 5G | Centro | 29/12/2023 | 2/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión • Se valida Cruce de Fibras y conexiones • Se anexan pruebas de V&D exitosas del sector G4 PCI 766 |  | 3/01/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | SSV Medido NOK | 12/02/2024
38927 | BOG.San Rafael-1 | SMP-WO-0223107 | 5G | 5G | Centro | 11/01/2024 | 19/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
38928 | BOG.San Rafael-2 | SMP-WO-0223754 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 20/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
38929 | BOG.Tibana | SMP-WO-0220976 | 5G | 5G | Centro | 16/11/2023 | 21/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Cambian negociación del puerto que estaba a 100 |  | 16/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38930 | BOG.Torremolinos | SMP-WO-0221622 | 5G | 5G | Centro | 29/11/2023 | 1/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | • Se corrige AZ Sector G1 • Se valida sistema radiante que este Acorde a SD • Se realiza Pruebas V&D y Videos de descarga • Comparto link con evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1NAbEoVV0Ouoyn0uGfaA1qkqb1wjQvVc6?usp=drive_link |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 16/02/2024
38931 | BOG.Trinidad | SMP-WO-0220257 | 5G | 5G | Centro | 9/11/2023 | 5/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Sync | Sitio con Alarmas de Sync |  | 9/11/2023 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38932 | BOG.Villa Adriana | SMP-WO-0231547 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
38933 | BOG.Villa Claudia | SMP-WO-0223762 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 | 4/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas Tx | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión. Sin gestión remota |  | 5/12/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Sin SSV
38934 | BUC.Aeropuerto | SMP-TMP-E8FC9516193B2 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
38935 | BUC.Balcones de Provenza | SMP-WO-0228529 | 5G | 5G | Oriente | 9/02/2024 | 10/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se enciende FPFH. Nodo operativo. |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38936 | BUC.Campo Hermoso-2 | SMP-TMP-6E98C94BDCF3D | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38937 | BUC.Canaveral | SMP-WO-0222165 | 5G | 5G | Oriente | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
38938 | BUC.Condominio Ruitoque:H1 | SMP-TMP-F42702F1146BC | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38939 | BUC.Condominio Ruitoque:H4 | SMP-TMP-788BB9F86ED8F | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38940 | BUC.Floridablanca-2 | SMP-TMP-5629331142EC3 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38941 | BUC.Floridablanca-3 | SMP-WO-0219398 | 5G | 5G | Oriente | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Rechazado
38942 | BUC.Fosunab | SMP-WO-0223824 | 5G | 5G | Oriente | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-Vecinos-Prensa | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38943 | BUC.Gaitan | SMP-WO-0223827 | 5G | 5G | Oriente | 12/01/2024 | 11/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 18/02/2024
38944 | BUC.Granada | SMP-WO-0228531 | 5G | 5G | Oriente | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38945 | BUC.Parque Industrial | SMP-WO-0227733 | 5G | 5G | Oriente | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 22/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Sin SSV
38946 | BUC.Porvenir | SMP-WO-0219399 | 5G | 5G | Oriente | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 19/02/2024
38947 | BUC.Rb Lagos:H1 | SMP-TMP-6C95BEA3E9320 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38948 | BUC.Ruitoque Nautica | SMP-WO-0228827 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0115.Riesgo Biologico | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38949 | BUC.Sede CC La Florida | SMP-WO-0222166 | 5G | 5G | Oriente | 7/12/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-MI_P-Prensa | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se enciende FPFH y nodo queda OK sin alarmas. |  | 5/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Aprobado | SSV Medido OK | 12/02/2024 | 16/02/2024
38950 | BUC.Universidad | SMP-WO-0223819 | 5G | 5G | Oriente | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | STI | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-Vecinos | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 11/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38951 | BUC.Via Aeropuerto-2 | SMP-WO-0220534 | 5G | 5G | Oriente | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 6/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Capacidad Energia | SO apaga sitio por problema de energía. Pend Visita Supervisor para confirmar solución |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38952 | BUC.Zona Refrescante | SMP-WO-0220539 | 5G | 5G | Oriente | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Vecinos | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0710.Rechazo_1 | Sin SSV | SSV Medido NOK | 13/02/2024
38953 | SND.Club Ruitoque | SMP-TMP-C76F8BA6B903C | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38954 | SND.Giron Centro | SMP-WO-0228890 | 5G | 5G | Oriente | 9/02/2024 | 8/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000 | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 8/02/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38955 | SND.Giron San Jorge | SMP-WO-0221202 | 5G | 5G | Oriente | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 7/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Eduardo Alvarado confirma solución de rectificadores. |  | 23/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38956 | SND.Giron-1 | SMP-WO-0219403 | 5G | 5G | Oriente | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0250.Radicado/Subsanado | 9999.Aprobado | Sin SSV | Shake Down OK | 20/02/2024
38957 | SND.Giron-2 | SMP-TMP-D16CB1CEFAB71 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38963 | CAR.Aeropuerto | SMP-WO-0224098 | 5G | 5G | Costa | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 29/12/2023 | Aprobado RR | 0060.sin radicar a CLARO/Cargado NDP 100% | 9999.Aprobado | Sin SSV
38964 | CAR.Barcelona:H2 | SMP-TMP-227C3275B4AC7 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38965 | CAR.C. Amurallado-3 | SMP-TMP-139B18BC19273 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38966 | CAR.CC Las Americas:H2 | SMP-WO-0220242 | 5G | 5G | Costa | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 18/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38967 | CAR.Chambacu | SMP-TMP-765C74F30121A | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
38968 | CAR.Getsemani | SMP-WO-0219444 | 5G | 5G | Costa | 3/11/2023 | 2/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | por favor validar, hoy 19 de febrero, tenemos personal autorizado en sitio hasta las 12:00, cualquier ayuda, nos indican. |  | 15/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
38969 | CAR.IND Radisson | SMP-WO-0221147 | 5G | 5G | Costa | 4/12/2023 | 4/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 14/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 19/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 9999.Aprobado | Sin SSV
38970 | CAR.Las Americas | SMP-WO-0230068 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  | 24/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
38971 | CAR.Morros | SMP-WO-0219439 | 5G | 5G | Costa | 9/11/2023 | 10/11/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | El día de ayer se visitó sitio y se observa comportamiento OK a nivel de TX, |  | 18/11/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Enviado
38972 | CAR.RB Bocagrande-2:P3 | SMP-WO-0221842 | 5G | 5G | Costa | 30/11/2023 | 21/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Alarmas HW | Alarmas ABIO | 29/02/2024 | 5/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV
39059 | BOG.Bolivariano | SMP-WO-0223746 | 5G | 5G | Centro | 9/01/2024 | 9/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P-TV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se excluye del listado de Tv (RCN). Iniciar Revisión |  | 14/12/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
39060 | BOG.Britalia-2 | SMP-WO-0222560 | 5G | 5G | Centro | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 19/02/2024
39061 | BOG.Cardio Infantil | SMP-WO-0227220 | 5G | 5G | Centro | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 25/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 9/02/2024
39062 | BOG.Casablanca | SMP-TMP-689F6E22ECF3F | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39063 | BOG.CC El Eden | SMP-WO-0231580 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | ELETCOL | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
39064 | BOG.Colfecar | SMP-WO-0222557 | 5G | 5G | Centro | 15/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 15/02/2024 | Rechazado RR |  |  | Sin SSV
39065 | BOG.Colina San Fernando | SMP-WO-0221904 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 1/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Falla HW | Alarma GPS | 23/02/2024 | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0400.Completo 100%, notificado a Claro | 9999.Aprobado | Sin SSV
39066 | BOG.Consuelo | SMP-WO-0223759 | 5G | 5G | Centro | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | BW corregido. Realizar pruebas nuevamente |  | 18/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0720.Rechazo_2 | Sin SSV | SSV Medido NOK | 11/02/2024
39067 | BOG.Fontibon | SMP-WO-0220249 | 5G | 5G | Centro | 30/11/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | Lanzamiento-1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | Shake Down NOK | 16/02/2024
39068 | BOG.Gilmar | SMP-WO-0222188 | 5G | 5G | Centro | 28/11/2023 | 1/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Se realiza revisión del sitio del asunto. Nodo WO |  | 30/11/2023 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 9999.Aprobado | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
39069 | BOG.H Simon Bolivar | SMP-WO-0224809 | 5G | 5G | Centro | 4/01/2024 | 12/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGYTELCOM | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido OK | 9/02/2024
39070 | BOG.Iberia | SMP-WO-0223110 | 5G | 5G | Centro | 7/12/2023 | 4/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 7/12/2023 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 20/02/2024
39071 | BOG.Orquideas | SMP-WO-0223747 | 5G | 5G | Centro | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Alarma SFP por Mismatch de vel. 1GB-10GB. Se enciende FPFH. Solo con alarma minor de SFP. |  | 21/12/2023 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0650.Pendiente_Cierre_Admin_S.O. | Enviado | SSV Medido OK | 14/02/2024
39072 | BOG.Rb Britalia | SMP-WO-0226125 | 5G | 5G | Centro | 15/01/2024 | 17/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 15/01/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 9999.Aprobado | Sin SSV | SSV Medido NOK | 20/02/2024
39073 | BOG.Rb Santa Monica | SMP-WO-0224808 | 5G | 5G | Centro | 8/02/2024 | 15/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 19/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Obstruccion | Se observa BOG.Rb Santa Monica, que no cumple Clearance en el sector G2 en su parte de separación superior 500 mm según la imagen anexada en el RR. Agradezco su posible corrección ó sus comentarios. Sector G2 se observa en +Clearance que no cumple el aislamiento superior de 500 mm | 25/02/2024 | 8/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 21/02/2024
39074 | BOG.Santa Teresa | SMP-TMP-A5D3C00A53B70 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39075 | BOG.SJ de Bavaria-3 | SMP-TMP-24A43E5105F34 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39076 | BOG.Toberin | SMP-TMP-B65E2C5A9469E | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39077 | BOG.Toberin-2 | SMP-WO-0231538 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  | 14/03/2024 | Pendiente Carga RR
39078 | BOG.Toberin-3 | SMP-TMP-294A43BA55F16 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39079 | BOG.Villa del Prado | SMP-WO-0223977 | 5G | 5G | Centro | 22/12/2023 | 5/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 16/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO |  |  | 20/12/2023 | Aprobado RR | 0200.Radicado/Rechazado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Enviado | SSV Medido OK | 19/02/2024
39080 | BOG.Villa del Prado-2 | SMP-WO-0228530 | 5G | 5G | Centro | 30/01/2024 | 27/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 1000 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Celdas Sin Trafico | Por favor tu ayuda con el sitio en asunto ya que se presenta intermitencia en el sector G3 con PCI 175, manteniendo anchor cosite MRBTS ID 1062. |  | 1/02/2024 | Aprobado RR | 0100.Radicado/en revision CLARO | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido NOK | 21/02/2024
39081 | BOG.Autonorte 190 | SMP-TMP-F2CA0B3946BB6 | 5G | TBD | Centro |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39082 | BOG.Verbenal | SMP-WO-0223753 | 5G | 5G | Centro | 2/01/2024 | 3/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-SSV_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Por favor validar nuevamente, se encontró un error en la configuración y se solucionó. |  | 4/01/2024 | Aprobado RR | 9999.Aprobado | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 22/02/2024
39084 | ANT.RB Aeropuerto JMC-2 | SMP-TMP-4D77F05281693 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
39085 | ANT.Base Aerea | SMP-TMP-CAA6FA6B2E0B6 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
39086 | ANT.Aeropuerto JMC | SMP-TMP-7F18C9A812219 | 5G | TBD | NorOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  |  | Pendiente Carga RR
39230 | ANT.Rionegro Base Aerea | SMP-WO-0227156 | 5G | 5G | NorOccidente | 9/01/2024 | 6/01/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 1000-SSV_P-Aero | 9/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos | Sitio en Listado de Aeropuertos. Retomar Estado cuando se puedan desbloquear |  | 7/01/2024 | Aprobado RR | 0300.Pendiente devolucion material | 0050.Sitio Sin Iniciar | Sin SSV
39231 | CAR.Serena Burano | SMP-WO-0230472 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar | Se debe hacer traslado de HW desde Cali | 29/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43249 | VCO.Bosques de Vizcaya | SMP-TMP-D1E1E6FA848CD | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 25/04/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43250 | VCO.Primavera | SMP-WO-0230257 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0119.MoS | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43251 | VCO.Terminal-1 | SMP-WO-0230258 | 5G | 5G | Oriente | 17/02/2024 | 17/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 39F2 | 21/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NPO |  | SSV NPO | Integrado OK |  | 22/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
43252 | VCO.Terminal-2 | SMP-WO-0230989 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43253 | VCO.UCC | SMP-TMP-646D254ECD8EA | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 4/04/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43254 | VCO.Vizcaya | SMP-WO-0230727 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43255 | VAD.Hurtado | SMP-WO-0230943 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0105.En Transito | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 | 9/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43256 | VAD.Divino Nino | SMP-TMP-B8E2E95D123C3 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43257 | VAD.Los Musicos | SMP-WO-0230987 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0105.En Transito | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 7/03/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43258 | VAD.Garupal | SMP-TMP-7AF06F27A6D1C | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43259 | VAD.Hurtado-2 | SMP-TMP-7D48E32390AE2 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 25/04/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43260 | VAD.Villa Ligia:H2 | SMP-TMP-A3C79A318B5DB | 5G | 5G | Costa |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43261 | STA.Centro | SMP-WO-0230772 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43262 | STA.Centro Historico | SMP-WO-0230774 | 5G | 5G | Costa | 23/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CINCO | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43263 | STA.El Rosal | SMP-TMP-A8338F26ACBCD | 5G | 5G | Costa |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 | 31/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43264 | STA.Mercado | SMP-WO-0230944 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0105.En Transito | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 7/03/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43265 | STA.Prado | SMP-TMP-BF0A069033E07 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 1/04/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43266 | STA.Campestre | SMP-WO-0230775 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43267 | MON.Ley | SMP-WO-0230773 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43268 | MON.Balcones de Castellana | SMP-WO-0231221 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0060.Pendiente Asignacion HW | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 18/04/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43269 | MON.La Castellana:H4 | SMP-TMP-7F03099CF9D3D | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 28/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43270 | MON.La Castellana | SMP-WO-0230942 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0105.En Transito | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 14/03/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43271 | MON.Ley-2 | SMP-TMP-6146AAA411306 | 5G | 5G | Costa | [6 empty] | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
43272 | MON.Alameda-4 | SMP-TMP-84429584BC705 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 18/04/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43273 | IBG.CC Estacion | SMP-TMP-AE1702C738546 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar | Pend Confirmar Cambio breaker totalizador. |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43274 | IBG.Pijao | SMP-WO-0230229 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | SERVINTELCO | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 26/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43275 | IBG.Arkacentro | SMP-WO-0230231 | 5G | 5G | SurOccidente | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 39F2 | 15/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo |  |  | 15/02/2024 | Aprobado RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
43276 | IBG.Multicentro | SMP-WO-0230230 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar | Acompañamiento SISO | 7/03/2024 | 1/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43277 | IBG.Mercacentro | SMP-TMP-7102D5FACABFA | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43278 | IBG.Guabinal | SMP-TMP-FD06769484060 | 5G | 5G | SurOccidente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43279 | CUC.Centro | SMP-WO-0230728 | 5G | 5G | Oriente | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 0120.Instalando | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV
43280 | CUC.Latino | SMP-WO-0230726 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0105.En Transito | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 7/03/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43281 | CUC.Ley Centro | SMP-WO-0230730 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | K2K | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 7/03/2024 | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43282 | CUC.Caobos | SMP-TMP-E9373A79993A2 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43283 | CUC.Caobos-2 | SMP-WO-0231170 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0105.En Transito | Nokia | 5G_Fase_2 | INGETEL | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 14/03/2024 | 6/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43284 | CUC.RB Caobos-2:H2 | SMP-TMP-C9AFB27AD5322 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0001.HW_Nok | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 28/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43285 | CUC.Ventura Plaza | SMP-TMP-1A0D3A5C7771A | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 14/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43286 | CUC.Riviera | SMP-TMP-1222C689D7DF1 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 28/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43287 | CUC.CC Bolivar | SMP-WO-0230259 | 5G | 5G | Oriente |  |  | 0130.Integrando | Nokia | 5G_Fase_2 | OFG | N/A | N/A | 39F2 | 23/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Integrado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43301 | MON.Alameda-2 | SMP-TMP-E47BC91B4465C | 5G | 5G | Costa |  |  | 0000.Esperando RFIC | Nokia | 5G_Fase_2 |  | N/A | N/A | 39F2 | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  | 21/03/2024 |  | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
43709 | BOG.Laboratorio-2 | SMP-TMP-1E3152E4C3B43 | 5G | 5G | Centro |  |  | 0110.Ultima_Milla | Nokia | 5G_Fase_1 | CAT | N/A | N/A |  | 5/02/2024 | Afecta Encendido 5G | NI |  | Pend Integrar |  |  |  | Pendiente Carga RR
44289 | CAR.CC Las Americas | SMP-WO-0231550 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 9/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
44290 | CAR.CC Las Americas:H3 | SMP-WO-0231557 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
44291 | BOG.RB Plaza Claro-6 | SMP-WO-0230990 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-MI_P | 22/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | Fibra de G1 cambiada. Por favor realizar pruebas nuevamente. |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR | 0000.Sin Radicar | 0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura | Sin SSV | SSV Medido OK | 22/02/2024
44292 | CAR.CC Las Americas:H4 | SMP-WO-0231549 | 5G | 5G | Costa |  |  | 0070.Pendiente Reservas | Nokia | 5G_Fase_2 | RSE | N/A | N/A | 1000-Aero | 15/02/2024 | Afecta Encendido 5G | Claro |  | Aeropuertos |  |  | 7/03/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV
44293 | BOG.Temp Mintic | SMP-WO-0231139 | 5G | 5G | Centro | 22/02/2024 |  | 0140.Integrado | Nokia | 5G_Fase_2 | CAT | N/A | N/A | 1000-MI_P | 20/02/2024 | No Afecta Encendido 5G | NI |  | Pendiente Administrativo | BOG.Temp Mintic Integrado OK |  | 22/02/2024 | Pendiente Carga RR |  |  | Sin SSV | SSV Medido OK | 22/02/2024